| FECHA: | 31/03/2023 |
| --- | --- |

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐ |  |  |  |  |
| *Nombre del lugar: |  | Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) |  |  |
| Área: | Gerencia de Planes, Programas y Proyectos |  |  |  |
| Nombre de la Actividad: |  |  |  | Informe de Monitoreo de Ejecución del POA SNS correspondiente al 1er trimestre 2023 (Enero-Marzo) |
| Código POA (Si aplica): |  |  | 4.1.1.13.01 |  |
| INTRODUCCIÓN |  |  |  |  |
| El POA es un documento oficial en el que los responsables de una organización buscan la eficiencia y eficacia de las actividades programables. |  |  |  |  |

| OBJETIVO DEL INFORME |
| --- |
| La finalidad de este informe es presentar el plan estructurado de las actividades que se deben de cumplir conforme a las directrices del SNS. |  |
| METODOLOGIA (Si aplica) |
| Monitorear las actividades enviadas por el SNS de cada áreas como está estipulado en el POA 2023 |  |
| DESARROLLO / HALLAZGOS |
| Durante el monitoreo del Plan Operativo Anual, correspondiente al 1er trimestre 2023 (Enero-Marzo), encontramos un total de 17 áreas responsables de reportar las actividades programadas, las cuales citamos a continuación: Auditoria Medica, Banco de Sangre, Calidad , DGCI, Dirección Médica, Enfermería, Epidemiologia, Finanzas, Gestión Humana, Gestión Usuarios, Laboratorio Clínico e Imágenes, Logística, OAI, Operaciones, Planificación, Tecnología, y Urgencias Área responsable de ejecución; Código; Nombre Actividad; Medios de Verificación; Meta; Tiempo; Gasto; Indicadores. P (a); E (b); P (c); E (d); P (e); E (f); Efectividad; Eficacia; Eficiencia. Laboratorio Clinico e Imágenes; 1.1.1.1.01; Seguimiento de la gestión al suministro de reáctivos e insumos.; INFORME/LISTADO DE PARTICIPACION; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Banco de Sangre; 1.1.1.1.06; Conformación de los comites de medicina transfuncional y clubes de donantes de sangre en EESS; ACTA DE CONFORMACION/LISTADO DE PARTICIPACION; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Enfermeria; 1.1.1.2.02; Induccion al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de Enfermeria.; LISTADO DE PARTICIPACION/AGENDA; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Logistica; 1.1.1.3.01; Inspeccion de Cumplimiento de Buenas practicas de almacen de medicamentos; DML-FO-O12,V3 Criterios de Buenas Practicas de Almacenamiento y Listados de Trazodores; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Urgencias; 1.1.5.1.02; Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias; REPORTE; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Urgencias; 1.1.5.1.03; Socializacion e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios; HOJA DE SUPERVISION/LISTA DE PARTICIPANTES/REPORTE; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Urgencias; 1.1.5.1.07; Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.; REPORTE; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Urgencias; 1.1.5.2.01; Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios; REPORTE/PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Urgencias; 1.1.5.2.05; Reunión del Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa; LISTADO DE PARTICIPANTES/MINUTA; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Gestion Usuarios; 1.1.5.3.01; Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital.; ENCUESTA/CONSOLIDADO/INFORME; 3; 3; 30; 30; 3; 3; 100%; 100%; 100%. Gestion Usuarios; 1.1.5.3.04; Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio.; LISTADO DE PARTICIPANTES/MINUTA; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Gestion Usuarios; 1.1.5.4.01; Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada; LISTADO DE PARTICIPANTES/MINUTA; 3; 3; 30; 30; 3; 3; 100%; 100%; 100%. Calidad; 1.2.2.2.01; Seguimiento al cumplimiento de la Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía.; REPORTE; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. N/A; 1.2.2.2.02; Actualización continua de la lista de morbilidades asociadas a la atención materno-neonatal.; REPORTE; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A. Calidad; 1.2.2.2.03; Implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el informe.; LISTADO DE PARTICIPANCION/INFORME; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Calidad; 1.2.2.2.04; Autoevaluación del proceso de habilitación; REPORTE; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Dirección Médica; 1.2.2.2.05; Implementación del plan de mejora de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición; LISTADO DE PARTICIPANTES/PLAN/MINUTA; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Epidemiología; 1.2.2.4.01; Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria; LISTADO DE PARTICIPANTE/REPORTE; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Epidemiología; 1.2.2.4.02; Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria; PLAN; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Epidemiología; 1.2.2.4.03; Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria; LISTADO DE PARTICIPANTE/REPORTE; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Epidemiología; 1.2.2.4.04; Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica; REPORTE; 3; 3; 30; 30; 3; 3; 100%; 100%; 100%. Gestion Usuarios; 2.2.1.1.01; Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red.; REPORTE; 3; 3; 30; 30; 3; 3; 100%; 100%; 100%. Gestion Usuarios; 2.2.1.1.02; Gestión de los buzones de sugerencias y de las las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.; INFORME; 3; 3; 30; 30; 3; 3; 100%; 100%; 100%. Gestion Humana; 3.2.1.1.01; Ejecución Plan de Capacitacion SRS-2023; LISTADO DE PARTICIPACION/ANEXAR EL PLAN DE CAPACITACION; 3; 3; 30; 30; 3; 3; 100%; 100%; 100%. Gestion Humana; 3.2.1.1.02; Seguimiento ejecución plan capacitación 2023; MATRIZ INFORME DE EJECUCION MODELO ESTANDARIZADO/ANEXAR EL PLAN DE CAPACITACION; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Gestion Humana; 3.2.1.2.01; Acuerdo de desempeño 2023; Correo de Reporte Matriz consolidad de acuerdos al SRS/Matriz consolidada de acuerdos en digital; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Gestion Humana; 4.1.1.5.01; Encuesta de clima laboral o Plan de Mejora; INFORME/PLAN/Las regionales o centros que presentaron plan en el 2022, debe realizar la encuesta en el 2023, las que hicieron la encuesta en el 2022, deben presentar plan en el 2023; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Gestion Humana; 4.1.1.5.02; Seguimiento al Plan de Mejora Clima Laboral; INFORME/PLAN/Las regionales o centros que presentaron plan en el 2022, debe realizar la encuesta en el 2023, las que hicieron la encuesta en el 2022, deben presentar plan en el 2023; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Gestion Humana; 4,1,1,6,01; Implementación del Proceso de Auditoría Médica; REPORTE; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Gestion Humana; 4,1,1,6,02; Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.; Matriz; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Gestion Humana; 4,1,1,6,03; Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.; Reporte; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Gestion Humana; 4,1,1,6,05; Instrumentacion de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvincualciones, de acuerdo a check list establecido.; Reporte; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Gestion Humana; 4.1.1.6.01; Instrumentacion de expedientes para reclutamiento y Seleccion de acuerdo a check list establecido.; Reporte; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. DGCI; 4.1.1.7.01; Autoevaluación Calidad del Dato y reporte oportuno; INFORME/LISTADO DE PARTICIPANTES/FORMULARIO DE RETROALIMENTACION DE LA AUDITORIA; 3; 3; 30; 30; 3; 3; 100%; 100%; 100%. Tecnologia; 4.1.1.10.01; Actualización de portales web; REPORTE/IMAGENES; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Tecnologia; 4.1.1.10.02; Soportes incidencias tecnológicas atendidas; REPORTE/SOPORTES DE EJECUCION; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Tecnologia; 4.1.1.10.03; Inventario de activos tecnológicos; REPORTE; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Operaciones; 4.1.1.11.02; Elaboración de los planes de Mantenimiento preventivo de equipos; Plan; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Operaciones; 4.1.1.11.03; Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS; Reporte; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Planificación; 4.1.1.12.03; Seguimiento al reporte ejecución Metas Físicas y Financieras en el SIGEF 2023; Reporte; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Planificación; 4.1.1.13.01; Autoevaluación POA 2023; INFORME/LISTADO PARTICIPNATES/MEP; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Calidad; 4.1.1.15.02; Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC; REPORTE DE MONITOREO INDICADORES CCC(PLANTILLA DE EXCEL); 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Calidad; 4.1.1.15.09; Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS; LISTA DE ASISTENCIA/ACTA DE REUNION; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. OAI; 4.1.1.20.01; Actualizacion Subportales de Transparencia; Reporte; 3; 3; 30; 30; 3; 3; 100%; 100%; 100%. OAI; 4.1.1.20.02; Respuesta a QDRS; Informe; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. OAI; 4.1.1.20.03; Actualización Declaracion Jurada de Bienes; Comunicación de solicitud de actualizacion a los incumbentes; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. OAI; 4.1.1.20.04; Socialización sobre Portal de Transparencia a servidores publicos; LISTADO DE PARTICIPACION/AGENDA; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Planificación; 4.1.1.21.0; Levantamiento de los proyectos y necesidades de cooperación de la Red SNS finalizados 2022, en ejecución 2023, futuros 2024; Formulario Levantamiento de proyectos /Formulario de Estatus de Donaciones; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Audiitoría Médica; 4.1.2.2.01; Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas; Informe; 3; 3; 30; 30; 3; 3; 100%; 100%; 100%. Finanzas; 4.1.2.3.01; Elaboracion de los Estados Financieros y sus notas de referencia.; Estados Financieros; 3; 3; 30; 30; 3; 3; 100%; 100%; 100%. Finanzas; 4.1.2.3.02; Análisis de Comportamiento de pago.; Reporte; 3; 3; 30; 30; 3; 3; 100%; 100%; 100%. Finanzas; 4.1.2.3.04; Seguimiento a la ejecución presupuestaria; Reporte; 1; 1; 30; 30; 1; 1; 100%; 100%; 100%. Finanzas; Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento; Reportes/Informe; 3; 3; 30; 30; 3; 3; 100%; 100%; 100%. 76; 76; Total; Promedio. 76; 76; 100%; 100%; 100%. |
| RESULTADOS / CONCLUSIONES |
| Según cuadro de Monitoreo podemos apreciar los siguientes resultados: *76 actividades programadas *76 actividades ejecutadas Obteniendo un 100% en cuanto a la ejecución de las actividades |  |
| RECOMENDACIONES |
| Continuar con el método de seguimiento y monitoreo de las ejecuciones de las actividades del POA. |  |
| ANEXOS (Si aplica) |

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

|  | Elaborado por (Nombre y apellido) |  |
| --- | --- | --- |