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	DATOS GENERALES

	Lugar:    DCSNS ☐  SRS ☐  Hospital ☒  CPN ☐     

	*Nombre del lugar:
	Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART)

	Área:
	División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (Planificación)

	Nombre de la Actividad:
	Autoevaluación del POA 2024 correspondiente al 3er trimestre 2024

	Código POA (Si aplica):
	4.1.1.10.04

	

	INTRODUCCIÓN

	El siguiente informe es monitorear el desempeño de las áreas, en función de su ejecución, el cumplimiento de los productos y actividades programados en el citado trimestre, conforme al Plan Operativo Anual (POA) formulado para el año 2024; los avances logrados, así como el análisis de las desviaciones y las causas de éstas y recomendaciones de mejoras.



	OBJETIVO DEL INFORME

	Medir el nivel de avance de ejecución de actividades mensual, alcanzado un buen desempeño en los indicadores de gestión y resultados programados del POA 2024.

	

	METODOLOGIA (Si aplica)

	Realizar el monitoreo mensualmente con todos los responsables definidos en el Plan Operativo Anual 2024; con la Matriz de MEP POA (DPD-FO-0011-V3), y Matriz de Reprogramación Trimestral POA (DPD-FO-012-V2).

	

	DESARROLLO / HALLAZGOS

	[bookmark: _GoBack] Nuestra institución cuenta con un total de 24 áreas responsables de ejecución de actividades en el 3er trimestre de 2024 (Julio-Septiembre), de las cuales presentaron sus evidencias en el monitoreo, para un nivel de cumplimiento de reporte oportuno de 97 %. 

Cabe destacar que en este trimestre se reprogramaron las siguientes actividades por parte del SNS:

1) La actividad 4.1.1.17.02 referente a “Firma de Acuerdo de Evaluación Desempeño Institucional, alineado al plan de mejora CAF” fue reprogramado por el SNS hasta nuevo aviso. 

2) La actividad 1.2.1.5.04 referente a “ Autobservación de los procesos de practica clínica apego a protocolos utilizando las herramientas institucionales de calidad de los Servicios” fue excluido ya que los servicios que ofrece la institución no corresponde a lo solicitado ( Pre/Post Natal, Lactancia)

3) La actividad 1.2.1.2.01 referente a “Utilización de la plataforma digital de lista de espera quirúrgica” fue reprogramada por el SNS hasta nuevo aviso.
4) La actividad 4.1.1.10.01 referente a “Elaboración del Plan Operativo Anual 2025” fue reprogramado por el SNS para el mes de noviembre tentativamente.

5) La actividad 4.1.1.10.05 “Consolidación y Validación de la plantilla SNCC F053 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones” fue reprogramado por el SNS para el mes de noviembre tentativamente.

6) La actividad 4.1.1.10.06 “Formulación del presupuesto 2025” fue reprogramado por el SNS para el mes de noviembre tentativamente.

7) La actividad 4.1.1.2.03 referente a "Auditoría de cumplimiento de las políticas de administración de bienes en EES" está excluida según correo enviado del SNS. -Ver correo Anexo-

8) La actividad 4.1.2.2.01 referente a "Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el periodo" está excluida según correo enviado del SNS. -Ver correo Anexo

En el mes de Septiembre faltaron por entrega las siguientes actividades perteneciente al Departamento Financiero:

· Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato.

· Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía.

· Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia.



	









	RESULTADOS / CONCLUSIONES

	 Se presentan los resultados Generales, según el promedio alcanzado por los responsables en el monitoreo trimestral de las ejecuciones de las actividades programadas POA 2024.
Resultados de Monitoreo trimestral por responsables:
   
	Resultados 
	Planificada
	Ejecutada
	%

	Auditoria Médica
	4
	4
	100%

	Departamento Médico
	3
	3
	100%

	Banco de Sangre
	1
	1
	100%

	Calidad 
	3
	3
	100%

	Calidad de Los Servicios
	10
	10
	100%

	Cirugía
	1
	1
	100%

	Administración
	1
	1
	100%

	División Planes, Programas y Proyectos
	2
	2
	100%

	DTIC
	3
	3
	100%

	Epidemiología
	11
	11
	100%

	Farmacia
	1
	1
	100%

	Finanzas
	8
	5
	63%

	Gestión Usuarios
	5
	5
	100%

	Gestión Humana
	12
	12
	100%

	Infecciones
	2
	2
	100%

	Mercadeo
	2
	2
	100%

	Nutrición
	1
	1
	100%

	OAI
	1
	1
	100%

	Oncopediatría
	1
	1
	100%

	Urgencias
	8
	8
	100%

	Odontología
	1
	1
	100%

	Servicios Generales
	2
	2
	100%

	Compras
	1
	1
	100%

	Hostelería Hospitalaria
	2
	2
	100%








	

	RECOMENDACIONES 

	Continuar  con el método de seguimiento y monitoreo de las ejecuciones  del POA 2024

	

	ANEXOS (Si aplica)

	Listado de Participación, Matriz de autoevaluación, y Matriz de Reprogramación POA 2024.




Instrucciones de llenado:
[bookmark: _Hlk127788205]*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

	Yanet Fortunato



	
	Elaborado por
(Nombre y apellido)
	



Meta Planificada y Ejecutada por Resultado Esperado

Planificada	
Auditoria Médica	Area Medica	Banco de Sangre	Calidad 	Calidad de Los Servicios	Cirugia	Administracion	División Planes, Programas y Proyectos	DTIC	Epidemilologia	Farmacia	Finanzas	Gestión Usuarios	Gestión Humana	Infecciones	Mercadeo	Nutrición	OAI	Oncopediatría	Urgencias	Odontologia	Servicios Generales	Compras	Hosteleria Hospitalaria	4	3	1	3	10	1	1	2	3	11	1	8	5	12	2	2	1	1	1	8	1	2	1	2	Ejecutada	
Auditoria Médica	Area Medica	Banco de Sangre	Calidad 	Calidad de Los Servicios	Cirugia	Administracion	División Planes, Programas y Proyectos	DTIC	Epidemilologia	Farmacia	Finanzas	Gestión Usuarios	Gestión Humana	Infecciones	Mercadeo	Nutrición	OAI	Oncopediatría	Urgencias	Odontologia	Servicios Generales	Compras	Hosteleria Hospitalaria	4	3	1	3	10	1	1	2	3	11	1	5	5	12	2	2	1	1	1	8	1	2	1	2	
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