## PPNE2
Plan Operativo Anual
Servicio Nacional de Salud
Dirección de Planificación y Desarrollo | [10 empty] | Anticipo Financiero
Programación de actividades | [10 empty] | Nómina
2025 | [10 empty] | Venta Servicios
Servicio Regional de Salud: | Metropolitano, Ozama | [9 empty] | Recursos Externos
CEAS: | 0
Resultados Esperados | Resultados Esperados | Productos | Código | Actividades Programables Presupuestables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total de Acciones | Medio de Verificación 1 | Medio de Verificación 2 | Medio de Verificación 3 | Observaciones | Área Responsable | Área Responsable INCART | Presupuestro
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.2.1 Mejorada la sostenibilidad financiera del SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno | 3.2.1.1.01 | Codificación y carga PACC 2026 | [12 empty] | 4 | Registro Digital |  |  |  | Administrativo | Administrativo/Compras | 1500 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.2.1 Mejorada la sostenibilidad financiera del SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno | 3.2.1.1.02 | Seguimiento al comportamiento del SISCOMPRA | [12 empty] | 1 | Informe |  |  |  | Administrativo | Administrativo/Compras | 600 | bar: Nov
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud | 1.3.4.1.02 | Ejecución del Plan de Monitoreo Mensual de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP | [12 empty] | 12 | Plan | Otros | Formulario | Solo aplica para CEAS que no estén en remozamiento/remoción y ofrezcan el servicio a monitorear. El monitoreo se ejecutará de la siguiente manera: Enero-Marzo: morbilidades maternas y neonatales. Mayo-Julio: morbilidades pediátricas y de salud pública. Septiembre-Noviembre: completitud de expedientes y seguridad en cirugía | Calidad de los Servicios de Salud | Auditoria Médica | 600 | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud | 1.3.4.1.03 | Elaboración del Reporte de Monitoreo de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP | [12 empty] | 3 | Reporte |  |  | "Solo aplica para CEAS que no estén en remozamiento/remoción y ofrezcan el servicio a monitorear. El reporte cuatrimestral se realizará de la siguiente manera: ABRIL: morbilidades maternas y neonatales AGOSTO: morbilidades pediátricas y de salud pública DICIEMBRE: completitud de expedientes y seguridad en cirugía" | Calidad de los Servicios de Salud | Auditoria Médica | 600 | bar: Abr; Ago; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.2 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado | 1.1.2.2.01 | Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas | [12 empty] | 12 | Informe |  |  |  | Subdirección | Auditoria Médica | 3600 | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.2 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado | 1.1.2.2.02 | Elaboración de los planes de mejora para la disminucion de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación | [12 empty] | 2 | Plan |  |  |  | Subdirección | Auditoria Médica | 3600 | bar: Jun; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.2 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado | 1.1.2.2.03 | Implementación de los planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación de los CEAS. | [12 empty] | 2 | Plan | Informe |  |  | Subdirección | Auditoria Médica | 3600 | bar: Jul; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | 1.1.1.2.02 | Conformación y/o actualización de clubes de donantes de sangre en EES | [12 empty] | 2 | Otros |  | Acta de conformación |  | Laboratorio e Imágenes | Banco de Sangre | 3600 | bar: Mar; Sep
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | 1.1.1.2.10 | Conformacion y/o actualizacion de de comité de medicina transfucional en EES | [12 empty] | 2 | Otros |  | Acta de conformación |  | Laboratorio e Imágenes | Banco de Sangre | 300 | bar: Mar; Oct
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | 1.3.4.2.01 | Reuniones Ordinarias de los siguientes Comités: * Comité de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención (IAAS) * Comité de Bioseguridad * Comité Ambiental de Higiene y Desechos Hospitalarios | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Minuta |  |  | Bioseguridad | Bioseguridad (Infecciones/ Epidemiologia) | 1200 | bar: Abr; Ago; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | 1.3.4.2.02 | Autoevaluación de los procesos de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios | [12 empty] | 4 | Otros |  | Formulario |  | Bioseguridad | Bioseguridad (Infecciones/ Epidemiologia) | 300 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | 1.3.4.2.04 | Seguimiento a la Implementación del Plan de Mejora de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios | [12 empty] | 2 | Informe |  |  |  | Bioseguridad | Bioseguridad (Infecciones/ Epidemiologia) | 300 | bar: Ago; Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 1.2.5 Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios de salud a través de la reorganización y transformación de las estructuras de redes de servicios | 1.2.5.1 Metodología de la Gestión Productiva | 1.2.5.1.01 | Revisión y validación de los autodiagnósticos realizados por hospitales piloto para la implementación de MGPSS | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  |  | Subdirección | Calidad | 300 | bar: Abr
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 1.2.5 Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios de salud a través de la reorganización y transformación de las estructuras de redes de servicios | 1.2.5.1 Metodología de la Gestión Productiva | 1.2.5.1.02 | Seguimiento a la elaboración y ejecución de los planes de mejora de la MGPSS en los centros priorizados del SRS | [12 empty] | 2 | Plan |  |  |  | Subdirección | Calidad | 300 | bar: May; Nov
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 1.2.5 Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios de salud a través de la reorganización y transformación de las estructuras de redes de servicios | 1.2.5.1 Metodología de la Gestión Productiva | 1.2.5.1.03 | Seguimiento a la ejecucion de los planes de mejora de la MGPSS | [12 empty] | 2 | Informe | Plan |  |  | Subdirección | Calidad | 300 | bar: Jun; Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 3.7.1.1.01 | Implementación, renovación o actualización de CCC (Carta Compromiso al Ciudadano) según aplique | [12 empty] | 1 | Otros |  | Resolución aprobatoria |  | Planificación y Desarrollo | Calidad | 6000 | bar: Sep
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 3.7.1.1.02 | Seguimiento al cumplimiento de la CCC (Carta Compromiso al Ciudadano) | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  |  | Planificación y Desarrollo | Calidad | 1200 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 3.7.1.1.03 | Elaboración/ actualización de autodiagnóstico CAF | [12 empty] | 1 | Otros |  | Guía de autodiagnóstico sector salud Sistema afinado de puntuación Informe de autodiagnóstico |  | Planificación y Desarrollo | Calidad | 600 | bar: May
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 3.7.1.1.04 | Elaboración plan de mejora CAF próximo año | [12 empty] | 1 | Plan |  |  |  | Planificación y Desarrollo | Calidad | 600 | bar: Jul
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 3.7.1.1.05 | Informe de seguimiento a plan de mejora CAF año en curso | [12 empty] | 2 | Informe |  |  |  | Planificación y Desarrollo | Calidad | 600 | bar: Jun; Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 3.7.1.1.06 | Firma de acuerdo de evaluación de desempeño institucional (EDI) solo aplica si hay cambio de autoridad | [12 empty] | 1 | Otros |  | Acuerdo EDI |  | Planificación y Desarrollo | Calidad | 6000 | bar: Ago
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud | 1.3.4.1.04 | Elaboración del Plan de Mejora de Calidad de Servicios (Monitoreados y/o Supervisados por Calidad en los Servicios) | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | "Aplica para todos los CEAS con monitoreo interno o externo, así como aquellos que fueron supervisados por la regional o sede central. En concordancia con los hallazgos reportados en los monitoreos y/o las supervisiones." | Calidad de los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud | 4200 | bar: Jul
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud | 1.3.4.1.05 | Seguimiento a la Implementación del Plan de Mejora de Calidad de Servicios (Monitoreados y/o Supervisados por Calidad en los Servicios) | [12 empty] | 1 | Informe |  |  | En concordancia con los hallazgos reportados en los monitoreos y/o las supervisiones. | Calidad de los Servicios de Salud | Calidad de los Servicios de Salud | 3600 | bar: Nov
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 3.7.1.1.07 | Ejecución de las sesiones del comité de calidad del CEAS | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Minuta |  |  | Planificación y Desarrollo | Calidad de los Servicios de Salud | 4200 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.2.3 Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social y de comités de salud, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 1.2.3.1 Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07) | 1.2.3.1.01 | Sesiones de los comités hospitalarios | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Minuta |  |  | Subdirector Médico | Calidad de los Servicios de Salud | 4200 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.3 Fortalecimiento del Sistema de Administración de Bienes | 3.2.1.3.01 | Actualización de inventarios Sede | [12 empty] | 2 | Registro Digital |  |  |  | Administrativo | Departamento Financiero | 300 | bar: Jun; Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | 3.1.1.2.01 | Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período | [12 empty] | 10 | Reporte |  |  |  | Control y Fiscalización | Departamento Financiero | 2700 | bar: Mar to Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | 3.1.1.2.02 | Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento. | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  |  | Control y Fiscalización | Departamento Financiero | 3600 | bar: Ene to Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | 3.1.1.2.03 | Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación. nómina, deuda e ingresos de odontología | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  |  | Control y Fiscalización | Departamento Financiero | 3600 | bar: Feb; May; Ago; Nov
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | 3.1.1.2.04 | Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato. | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  |  | Control y Fiscalización | Departamento Financiero | 500 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | 3.1.1.2.05 | Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento. | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  |  | Control y Fiscalización | Departamento Financiero | 500 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | 3.1.1.2.06 | Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía. | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  |  | Control y Fiscalización | Departamento Financiero | 3000 | bar: Ene to Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | 3.1.1.2.07 | Realizar el cierre de las operaciones del año fiscal de acuerdo con las normativas emitidas por la DIGECOG. | [12 empty] | 1 | Informe |  |  |  | Control y Fiscalización | Departamento Financiero | 300 | bar: Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | 3.1.1.2.08 | Elaboración de los Estados Financieros y sus anexos | [12 empty] | 12 | Otros |  |  | Estados Financieros (Registro Digital) | Financiero | Departamento Financiero | 600 | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.2.3 Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social y de comités de salud, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud | 1.2.3.1 Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07) | 1.2.3.1.02 | Conformación de los comité Hospitalarios | [12 empty] | 1 | Reporte | Otros | Actas de conformación | Se actualizan los comités si se inactivan (por mas d eun año sin sesionar) o por cambios de miembros | Subdirector Médico | Departamento Médico | 3600 | bar: May
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.3 Seguimiento a la Habilitación de los Servicios de Salud | 1.3.4.3.01 | Ejecución de las Autoinspecciones de Habilitación en los servicios | [12 empty] | 1 | Otros |  | Formulario |  | Calidad de los Servicios de Salud | Departamento Médico/Calidad de los Servicios de Salud | 3600 | bar: Mar
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.3 Seguimiento a la Habilitación de los Servicios de Salud | 1.3.4.3.02 | Priorización de mejoras para la habilitación de los Servicios de Salud, incluyendo no conformidades del MSP | [12 empty] | 1 | Plan |  |  |  | Calidad de los Servicios de Salud | Departamento Médico/Calidad de los Servicios de Salud | 3600 | bar: Jun
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.3 Seguimiento a la Habilitación de los Servicios de Salud | 1.3.4.3.03 | Seguimiento a la implementación de las mejoras priorizadas de habilitación | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  |  | Calidad de los Servicios de Salud | Departamento Médico/Calidad de los Servicios de Salud | 3600 | bar: Ago; Nov
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | 1.1.1.2.07 | Mantenimiento a los equipos y calibración | [12 empty] | 2 | Informe |  |  |  | Laboratorio e Imágenes | Electromedicina de Laboratorio e Imágenes | 18000 | bar: May; Oct
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como indicadores de calidad | 1.3.3.2.02 | Implementación de los instrumentos de expediente clinico y su aplicación para la mejora en la calidad de los cuidados por encargadas regionales de enfermería | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Minuta |  |  | Enfermería | Enfermería | 6000 | bar: May; Ago; Oct
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como indicadores de calidad | 1.3.3.2.03 | Monitoreo de los cuidados que ofrece el personal de enfermería a los usuarios en los EES de la red publica en el ambito ambulatorio y hospitalario | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Otros | Formulario de supervisión |  | Enfermería | Enfermería | 3600 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 2.1.1.1 Programa Cuidados de enfermería en plataforma de capacitación | 2.1.1.1.01 | Capacitación Estandar Proceso de Atención de Enfermería en el ámbito ambulatorio y hospitalario | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Agenda |  |  | Enfermería | Enfermería | 3300 | bar: Abr; Jul; Nov
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 2.1.1.1 Programa Cuidados de enfermería en plataforma de capacitación | 2.1.1.1.02 | Capacitaciones de Liderazgo y Gestión por las encargadas regionales de enfermería en los EES | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Agenda |  |  | Enfermería | Enfermería | 1200 | bar: Abr; Oct
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | 1.3.4.2.05 | Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluacion de procesos de bioseguridad hospitalaria | [12 empty] | 3 | Plan |  |  |  | Centros Hospitalarios | Epidemiologia | 3600 | bar: Abr; Jul; Oct
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | 1.3.4.2.06 | Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  |  | Centros Hospitalarios | Epidemiologia | 1200 | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.2 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado | 1.1.2.2.04 | Realizar matriz de las ARS contratadas en el centro de salud | [12 empty] | 1 |  |  | Matriz de ARS contratadas |  | Subdirección | Facturación | 1200 | bar: Jul
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.2 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado | 1.1.2.2.05 | Implementación del proceso de Prefactura en centros priorizados. | [12 empty] | 4 |  |  |  | Infome | Subdirección | Facturación | 3600 | bar: Abr; Jul; Sep; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.1 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos | 1.1.1.1.01 | Reunión Comité Farmaco Terapeutico (CFT) Hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Minuta | Fotos |  | Medicamentos e Insumos | Farmacia | 18000 | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud | 1.2.2.1 Articulación de la Red SNS | 1.2.2.1.01 | Registro de las referencias y contrareferencias de la Red. | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  |  | Atención a los Usuarios | Gestión al Usuario | 2000 | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | 1.3.3.1.01 | Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios acorde a cuota establecida mensualmente | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Aplica para los establecimientos que están activos en la plataforma. | Atención a los Usuarios | Gestión al Usuario | 3600 | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | 1.3.3.1.02 | Generación de reporte de nivel de satisfacción de usuarios | [12 empty] | 4 | Reporte | Informe |  | El reporte debe presentar el promedio del nivel de satisfacción logrado por trimestre. | Atención a los Usuarios | Gestión al Usuario | 600 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | 1.3.3.1.03 | Elaboración del plan de mejora de la experiencia del paciente | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | En concordancia con los hallazgos reportados en las supervisiones del nivel central y regional, asi como de los grupos focales, encuestas de satisfacción, QDRS. | Atención a los Usuarios | Gestión al Usuario | 3600 | bar: Mar
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | 1.3.3.1.04 | Seguimiento a la implementación del plan de mejora de la experiencia del paciente | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | Reporte de cumplimiento de acciones incluidas en el plan de mejora de la experiencia del paciente | Atención a los Usuarios | Gestión al Usuario | 3600 | bar: Jun; Nov
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente | 1.3.3.1.05 | Gestión de los buzones de sugerencias (QDRS) | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  |  | Atención a los Usuarios | Gestión al Usuario | 3600 | bar: Ene to Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico | 1.3.4.2.03 | Elaboración del Plan de Mejora de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios | [12 empty] | 1 | Plan |  |  |  | Bioseguridad | Infecciones | 1200 | bar: Abr
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como indicadores de calidad | 1.3.3.2.04 | Aplicación del estandar Prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud. (IAAS) Por el personal de enfermería | [12 empty] | 2 | Otros |  | Formulario |  | Infecciones | Infecciones | 900 | bar: May; Sep
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.4 Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Atención | 1.3.3.4.03 | Cumplimiento del reporte de vigilancia epidmeiológica por los equipos de control de IAAS (HMNSA, HMSLM, HMRA, Estrella Ureña) | [12 empty] | 3 | Reporte |  |  |  | Epidemiología | Infecciones | 1200 | bar: Abr; Ago; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | 1.1.1.2.03 | Realización la ruta de recolección de las muestras | [12 empty] | 3 | Otros |  | Hoja de ruta y formulario de envío muestras |  | Laboratorio e Imágenes | Laboratorio | 3000 | bar: Mar; Jun; Sep
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | 1.1.1.2.04 | Digitalización de las pruebas y resultados | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  |  | Laboratorio e Imágenes | Laboratorio | 1200 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | 1.1.1.2.01 | Supervisión para verificación de stock de insumos | [12 empty] | 4 | Informe |  |  |  | Laboratorio e Imágenes | Laboratorio y Imágenes | 1200 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | 1.1.1.2.05 | Cumplimiento acuerdo establecido/ reunión de seguimiento al plan | [12 empty] | 4 | Plan | Informe |  |  | Laboratorio e Imágenes | Laboratorio y Imágenes | 300 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | 1.1.1.2.06 | Implementación de ampliación cartera de servicios de acuerdo a complejidad | [12 empty] | 2 | Informe | Otros | Infolab |  | Laboratorio e Imágenes | Laboratorio y Imágenes | 600 | bar: Jun; Nov
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | 1.1.1.2.09 | Envío mensual del Infolab | [12 empty] | 12 | Otros |  | Captura de correo enviado a DLI |  | Laboratorio e Imágenes | Laboratorio y Imágenes | 600 | bar: Ene to Dic
Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial | 3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 3.3.1.1 Implementación del Manual de Señalética e Identidad de la Red SNS (Comunicación estratégica y posicionamiento institucional). | 3.3.1.1.02 | Cumplimiento de la identidad institucional EES. (para el Programa Desempeño SNS). | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  |  | Administrativo | Mercadeo | 1200 | bar: Jun; Dic
Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial | 3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 3.3.1.2 Despliegue Plan Interconexión Red Pública de Servicios de Salud (Educación en Salud) | 3.3.1.2.01 | Implementación Plan Interconexión Red Pública de Servicios de Salud (Educación en Salud) | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  |  | Comunicaciones | Mercadeo | 1200 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial | 3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 3.3.1.3 Despliegue Plan de Gestión Ambiental / Responsabilidad Social Institucional | 3.3.1.4.01 | Campaña de promoción del consumo de energía y eficiencia energética (interna / externa). | [12 empty] | 3 | Otros |  | Publicaciones en medios sociales/correo interno |  | Comunicaciones | Mercadeo | 1200 | bar: Mar; Jun; Sep
Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial | 3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 3.3.1.3 Despliegue Plan de Gestión Ambiental / Responsabilidad Social Institucional | 3.3.1.4.02 | Campaña para promuever reducción y uso eficiente del agua (interna / externa). | [12 empty] | 3 | Otros |  | Publicaciones en medios sociales/correo interno |  | Comunicaciones | Mercadeo | 1200 | bar: Abr; Jul; Oct
Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial | 3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 3.3.1.3 Despliegue Plan de Gestión Ambiental / Responsabilidad Social Institucional | 3.3.1.4.03 | Taller coordinado con la DCOM-SNS: Sensibilización en la Gestión de residuos peligrosos (para Hospitales / SRS). | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Agenda |  |  | Comunicaciones | Mercadeo | 1200 | bar: Abr; Jul; Oct
Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial | 3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 3.3.1.3 Despliegue Plan de Gestión Ambiental / Responsabilidad Social Institucional | 3.3.1.4.04 | Jornada ambiental (reforestación / limpieza de costas/otras) coordinada con instituciones públicas, privada y ONGs. | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Agenda | Publicaciones en medios sociales/fotos |  | Comunicaciones | Mercadeo | 600 | bar: May; Ago; Nov
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.2.4 Redes de servicios ofertando servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acorde a sus carteras de servicios por nivel de atención | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | 1.2.4.1.04 | Desarrollo del Programa Hospitales libre de caries | [12 empty] | 2 | Informe |  |  |  | Odontología | NO Aplica | 600 | bar: Abr; Sep
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfemeria como indicadores de calidad | 1.3.3.2.05 | Implementación de visitas domiciliarias para socializar el plan de parto en EES | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Fotos |  |  | Enfermería | NO Aplica | N/A | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.4 Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Atención | 1.3.3.4.02 | Talleres de capacitación en control de IAAS para personal de las UCIN de los 10 hospitales priroiados y el hospital San Vicente de Paul | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Agenda |  |  | Epidemiología | NO Aplica | N/A | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.3.3.4 Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Atención | 1.3.3.4.04 | Análisis bacteriológico semestral del agua de sala de parto y neonatologia hospitales con UCIN | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  |  | Epidemiología | NO Aplica | N/A | bar: Feb; Ago
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio | 1.1.1.2.08 | Reunion con DPS para cordinar entrega insumos/ Participación evaluación externa calidad | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Minuta | Reporte de calidad |  | Laboratorio e Imágenes | NO Aplica | N/A | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.2 Despliegue nueva estructura organizativa Red SNS por nivel de complejidad | 3.7.1.2.01 | Cumplimiento del análisis y rediseño de estructura organizativa, coordinado por el MAP y Desarrollo Institucional SNS (solo aplica a quienes no tienen estructura aprobada) | [12 empty] | 4 | Mails seguimiento(DDI sede Central, MAP), Informe de estatus Resoluciones aprobadas (A partir del 2do. Trimestre) |  |  | Resolución de estructura | Planificación y Desarrollo | NO Aplica | N/A | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Incremento de la Participación Comunitaria | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | 3.1.1.1.01 | Actualización del portal de transparencia | [12 empty] | 12 | Reporte | Otros | Captura de imágenes | Válido para las que tengan crecienciales de acceso al Portal de Transparencia. | OAI | OAI | 300 | bar: Ene to Dic
Incremento de la Participación Comunitaria | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | 3.1.1.1.02 | Levantamiento de las necesidades de la OAI | [12 empty] | 3 | Informe |  |  |  | OAI | OAI | 18000 | bar: Ene; May; Oct
Incremento de la Participación Comunitaria | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | 3.1.1.1.03 | Capacitación en la Ley 200-04 y la Resolución No. 002-21 de la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental | [12 empty] | 3 | Listado de participación |  |  |  | OAI | OAI | 1500 | bar: Mar; Jul; Dic
Incremento de la Participación Comunitaria | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | 3.1.1.1.04 | Capacitación en el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 311 | [12 empty] | 2 | Listado de participación |  |  |  | OAI | OAI | 2700 | bar: Jun; Dic
Incremento de la Participación Comunitaria | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | 3.1.1.1.05 | Capacitación sobre declaración jurada de bienes, dirigida al personal que le corresponda pesentarla | [12 empty] | 2 | Listado de participación |  |  |  | OAI | OAI | 300 | bar: Abr; Nov
Incremento de la Participación Comunitaria | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | 3.1.1.1.06 | Capacitación en la Ley No. 172-13 sobre Proteccion de Datos | [12 empty] | 1 | Listado de participación |  |  |  | OAI | OAI | 300 | bar: May
Incremento de la Participación Comunitaria | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | 3.1.1.1.07 | Creación y/o socialización de la Matriz de Responsabilidad | [12 empty] | 1 | Otros |  | Matriz de responsabilidad |  | OAI | OAI | 900 | bar: Jul
Incremento de la Participación Comunitaria | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana | 3.1.1.1.08 | Creación y/ o actualización de la Resolución de Información Clasificada (si aplica) | [12 empty] | 1 | Resolución |  |  |  | OAI | OAI | 300 | bar: Ene
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.2.4 Redes de servicios ofertando servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acorde a sus carteras de servicios por nivel de atención | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | 1.2.4.1.01 | Capacitaciones a RRHH de las areas de odontología de acuerdo a las necesidades. | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Informe | Plan |  | Odontología | Odontología | 900 | bar: Mar; Jun; Sep
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.2.4 Redes de servicios ofertando servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acorde a sus carteras de servicios por nivel de atención | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | 1.2.4.1.02 | Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología EES | [12 empty] | 4 | Plan | Informe |  |  | Odontología | Odontología | 1200 | bar: Mar; Jun; Sep; Nov
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.2.4 Redes de servicios ofertando servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acorde a sus carteras de servicios por nivel de atención | 1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal | 1.2.4.1.03 | Desarrollo del Programa Fomento de la Salud bucal. | [12 empty] | 3 | Informe |  |  |  | Odontología | Odontología | 300 | bar: Abr; Ago; Oct
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud | 1.3.4.1.01 | Autoevaluación para cumplimiento del Sismap Salud | [12 empty] | 1 | Otros |  | Formularios y sustentos de cada ítem del formulario de autoevaluación del comité. |  | Calidad de los Servicios de Salud | PPP | 1200 | bar: Jun
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 3.7.1.1.12 | Formulación del presupuesto 2026 | [12 empty] | 1 | Plan |  |  |  | Financiero | PPP | 1200 | bar: Ago
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno | 3.1.1.2.09 | Reporte de ejecución Metas Físicas y Financieras 2025 en el SIGEF | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  |  | Planificación y Desarrollo | PPP | 1200 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.2.1 Mejorada la sostenibilidad financiera del SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno | 3.2.1.1.03 | Consolidación y validación de la plantilla SNCC F053 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones | [12 empty] | 1 | Otros |  |  | Matriz de consolidación PACC | Planificación y Desarrollo | PPP | 1200 | bar: Ago
Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial | 3.4.1 Fomentadas las alianzas nacionales e internacionales para captación y optimización de recursos que favorezcan el fortalecimiento y calidad de los servicios | 3.4.1.1 Levantamiento de Necesidades de Cooperación no Reembolsable | 3.4.1.1.01 | Llenado y envío del formulario de levantamiento de necesidades de cooperación no reembolsable a la ORS | [12 empty] | 1 | Otros |  |  | Matriz de cooperación y captura de correo enviado. Deben enviar a las ORS la versión final firmada y escaneada, junto con la versión editable. | Planificación y Desarrollo | PPP | 1200 | bar: Ene
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 3.7.1.1.08 | Sesión de trabajo para elaboración de plan de mejora y contribuir al cumplimiento de los indicadores en SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Plan |  |  | Planificación y Desarrollo | PPP | 600 | bar: Feb
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 3.7.1.1.09 | Seguimiento al plan de mejora de los indicadores en SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS | [12 empty] | 1 | Informe | Plan |  |  | Planificación y Desarrollo | PPP | 1200 | bar: Nov
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 3.7.1.1.10 | Mesa interna para la revisión y ajuste del Plan Operativo Anual 2026 | [12 empty] | 2 | Plan | Listado de participación |  |  | Planificación y Desarrollo | PPP | 3600 | bar: Jul to Ago
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional | 3.7.1.1.11 | Elaboración de la memoria institucional 2025 | [12 empty] | 2 | Memoria |  |  |  | Planificación y Desarrollo | PPP | 300 | bar: Jun; Nov
Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.3 Identificación de buenas prácticas en función del Programa de Innovación para los EES | 3.7.1.3.01 | Identificación de buenas prácticas en función del Programa de Innovación para los EESS. | [12 empty] | 2 | Formulario de solicitud alimentación del portal con practica de mejora o solicitud para implementación de mejora y/o Mail respuesta de carga al Portal Web e Informe de seguimiento de la practica en desarrollo o implementada (ùltimo trimestre) |  |  | Formulario de postulación | Planificación y Desarrollo | PPP | 900 | bar: Abr; Ago
Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.4 Ampliación del alcance del sistema de monitoreo | 3.7.1.4.01 | Autoevaluación POA 2025 | [12 empty] | 4 | Otros | Informe |  | Matriz MEP | Planificación y Desarrollo | PPP | 3600 | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial | 3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional | 3.7.1.4 Ampliación del alcance del sistema de monitoreo | 3.7.1.4.02 | Socialización y elaboración de planes de mejora acorde a los hallazgos de los MEP | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Minuta | Plan |  | Planificación y Desarrollo | PPP | 3600 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 2.1.1.2 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas. | 2.1.1.2.01 | Ejecución Plan de Capacitación -2025. | [13 empty] | Plan Capacitación 2025 | Listado de participación | Captura correo enviado a la Oficina regional | 1- El informe trimestral se realiza en el formulario estandarizado por el INAP. 2-Adicional presentar listados de asistencia y plan de capacitación 2025. | Recursos Humanos | Recursos Humanos/ Capacitación | 3600 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 2.1.1.2 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas. | 2.1.1.2.02 | Detección necesidades capacitación por departamento CEAS -Plan 2026. | [13 empty] | Formulario estandarizado para DNC. |  |  | Presentar formulario por departamento, de acuerdo a la estructura organizativa de cada dependencia. | Recursos Humanos | Recursos Humanos/ Capacitación | 900 | bar: Sep
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 2.1.1.2 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas. | 2.1.1.2.03 | Elaboración del Plan de Capacitación CEASS-2026. | [13 empty] | Plan de Capacitación 2026. |  |  | Realizar plan de capacitación en formulario estándarizado por el INAP. | Recursos Humanos | Recursos Humanos/ Capacitación | 12000 | bar: Oct
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 2.1.1.3 Evaluación del desempeño laboral. | 2.1.1.3.01 | Revisión acuerdos de desempeño CEAS y Primer Nivel de Atención. | [13 empty] | Minuta de revisión de acuerdos de desempeño por áreas |  |  | Utilizar guía de revisión remitida por SNS. | Recursos Humanos | Recursos Humanos/ Capacitación | 900 | bar: Abr; Ago; Dic
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 2.1.1.3 Evaluación del desempeño laboral. | 2.1.1.3.02 | Evaluación del desempeño laboral 2024. | [13 empty] | Matriz para reportar resultados de evaluación del desempeño laboral 2024. |  |  |  | Recursos Humanos | Recursos Humanos/ Capacitación | 900 | bar: Ene
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 2.1.1.3 Evaluación del desempeño laboral. | 2.1.1.3.03 | Consolidado de resultados de acuerdos del desempeño laboral 2025. | [13 empty] | Matriz para reportar acuerdos del desempeño laboral 2025 |  |  |  | Recursos Humanos | Recursos Humanos/ Capacitación | 1500 | bar: Ene
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.3.1 Reducida las disparidades en la disponibilidad de personal de salud en los diferentes niveles de atención | 2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos. | 2.3.1.1.01 | Reporte trimestral de la dotación de acuerdo a las estructuras aprobadas del establecimientos. | [13 empty] | Reporte consolidado (fisico y digital en formato de Excel) |  |  |  | Recursos Humanos | Recursos Humanos/ Reclutamiento | 500 | bar: Feb; May; Ago; Nov
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.3.1 Reducida las disparidades en la disponibilidad de personal de salud en los diferentes niveles de atención | 2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos. | 2.3.1.1.02 | Validación de estatus de los perfiles de los colaboradores activos en nómina. | [13 empty] | Listados de participantes Reporte trimestral (Físico y digital en formato de Excel). |  |  |  | Recursos Humanos | Recursos Humanos/ Reclutamiento | 3600 | bar: Feb; May; Ago; Nov
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo | 2.2.2.1 Implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | 2.2.2.1.03 | Seguimiento e investigación de accidentes y enfermedades laborales. | [13 empty] | Reporte |  |  |  | Recursos Humanos | Recursos Humanos/ Relaciones Laborales | 1200 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo | 2.2.2.1 Implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | 2.2.2.1.04 | Gestión de subsidios por enfermedad común. | [13 empty] | Matriz, reporte del registro SISALRIL. |  |  |  | Recursos Humanos | Recursos Humanos/ Relaciones Laborales | 900 | bar: Ene to Dic
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo | 2.2.2.1 Implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | 2.2.2.1.01 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP). | [13 empty] | Informes |  |  |  | Recursos Humanos | Recursos Humanos/ Relaciones Laborales/Salud Ocupacional | 3000 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud | 2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo | 2.2.2.1 Implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | 2.2.2.1.02 | Evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica . | [13 empty] | Informe de evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoria médica . |  |  |  | Recursos Humanos | Recursos Humanos/ Relaciones Laborales/Salud Ocupacional | 1500 | bar: Ene to Dic
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos | 3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios. | 3.1.1.4 Implementación Normas Básicas de Control Interno en la Red SNS | 3.1.1.4.01 | Implementación de acciones preparatorias para implementación de las NOBACI | [12 empty] | 3 | Reporte | Otros | Captura de correo enviado a Calidad en la Gestión DCSNS | Solo aplica para hospitales priorizados (Hospital Dr. Ney Arias Lora, INCART, Dr. Hugo Mendoza y Dr. Reynaldo Almanzar) | Planificación y Desarrollo | Revision y Control Calidad | 300 | bar: May; Ago; Nov
Desarrollo y gestión de los Sistemas de Información en Salud | 3.5.1 Fortalecido el desarrollo y uso de tecnologías y sistemas de información para mejorar la calidad y eficiencia de la gestión operativa | 3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | 3.5.1.1.01 | Actualización y manteniemiento de portales web | [12 empty] | 4 | Reporte | Otros | Captura de imágenes |  | Tecnología | Tecnología | 600 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo y gestión de los Sistemas de Información en Salud | 3.5.1 Fortalecido el desarrollo y uso de tecnologías y sistemas de información para mejorar la calidad y eficiencia de la gestión operativa | 3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | 3.5.1.1.02 | Soportes incidencias tecnológicas atendidas | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  |  | Tecnología | Tecnología | 1000 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo y gestión de los Sistemas de Información en Salud | 3.5.1 Fortalecido el desarrollo y uso de tecnologías y sistemas de información para mejorar la calidad y eficiencia de la gestión operativa | 3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS | 3.5.1.1.03 | Inventario de activos tecnológicos | [12 empty] | 2 | Otros |  | Matriz de inventario |  | Tecnología | Tecnología | 1000 | bar: Jun; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | 1.1.2.1.01 | Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  |  | Emergencias | Urgencia | 1000 | bar: Jul
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | 1.1.2.1.02 | Socializacion e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Reporte |  |  | Emergencias | Urgencia | 1000 | bar: Jul; Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | 1.1.2.1.03 | Implementacion y llenado de historia clinica de emergencias y registro de todos los pacientes del libro de emergencias | [12 empty] | 3 | Reporte |  |  |  | Emergencias | Urgencia | 1000 | bar: Mar; Jun; Sep
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | 1.1.2.1.04 | Sociallizacion e Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposicion de carro de paro | [12 empty] | 2 | Otros |  | Formulario |  | Emergencias | Urgencia | 1000 | bar: Jul; Nov
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | 1.1.2.1.05 | Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud. | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  |  | Emergencias | Urgencia | 1000 | bar: Jun; Oct
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | 1.1.2.1.06 | Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | En digital | Emergencias | Urgencia | 1000 | bar: Mar
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | 1.1.2.1.07 | Reunion del comité de emergencias para socializacion del plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con el personal del hospital. | [12 empty] | 3 | Listado de participación | Minuta |  |  | Emergencias | Urgencia | 1000 | bar: Mar; Jun; Sep
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | 1.1.2.1.08 | Simulacro para probar la funcionabilidad de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios. | [12 empty] | 1 | Reporte | Listado de participación | Fotos |  | Emergencias | Urgencia | 1000 | bar: Oct
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | 1.1.2.1.09 | Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Navidad y Año Nuevo comité de emergencias | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  |  | Emergencias | Urgencia | 1200 | bar: Dic
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | 1.1.2.1.10 | Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa comité de emergencias | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  |  | Emergencias | Urgencia | 1300 | bar: Mar
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención | 1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud. | 1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos | 1.1.2.1.11 | Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a Temporada Ciclonica y Eventos Hidrometeorologicos comité de emergencias | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  |  | Emergencias | Urgencia | 1300 | bar: May
[5 empty] | 21 | 18 | 50 | 33 | 28 | 56 | 32 | 33 | 49 | 29 | 31 | 55 | 384
Note on D8: Inicia siglas de la dependencia, numeración línea estratégica, numeración objetivo, numeración resultado esperado, numeración producto y secuencia actividades para el producto en decimales. Ej.: Servicio Regional de Salud X (sigla de identificación) Eje Estratégico 1 Objetivo 1 Resultado Esperado 1 Producto 1 Actividad 01 Ejemplo: SRSM 1.1.1.1.01
Note on U8: sns2: Si el medio de verificación es "otros", describir cual sería utilizado. También aplicable para cualquier otra observación, incluyendo supuestos.