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	DATOS GENERALES

	Lugar:    DCSNS ☐  SRS ☐  Hospital ☒  CPN ☐     

	*Nombre del lugar:
	Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART)

	Área:
	División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (Planificación)

	Nombre de la Actividad:
	[bookmark: _GoBack]Autoevaluación del POA 2025, correspondiente al 2do trimestre

	Código POA (Si aplica):
	3.7.1.4.01

	

	INTRODUCCIÓN

	Este informe tiene el objetivo de  monitorear, evaluar y dar seguimiento a la ejecución de las actividades correspondiente al 2do trimestre del 2025.

La finalidad de este informe es monitorear el desempeño de las áreas, en función de su ejecución, el cumplimiento de los productos y actividades programados en el citado mes, conforme al Plan Operativo Anual (POA) formulado para el año 2025.



	OBJETIVO DEL INFORME

	Medir el nivel de avance de ejecución de las actividades mensuales para poder alcanzar un buen desempeño en los indicadores de gestión y resultados programados del POA 2025.

	

	METODOLOGIA (Si aplica)

	Monitoreo mensualmente de manera presencial y vía Correo con todos los responsables definidos en el Plan Operativo Anual 2025; con la Matriz de MEP POA (DPD-FO-0011-V3), Matriz de Alcance por Resultados POA (DPD-FO-010-V2) y Matriz de Reprogramación Trimestral POA (DPD-FO-012-V2).

	

	DESARROLLO / HALLAZGOS

	 El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) cuenta con un total de 25 áreas responsables de ejecución de actividades en el 2do trimestre, de las cuales presentaron sus evidencias oportunamente en el monitoreo, para un nivel de cumplimiento de reporte oportuno de 92 %. 

El área que no entrego en el monitoreo interno es Finanzas :

1) Las actividades no presentadas por Finanzas son las siguientes:
· 3.1.1.2.08 Elaboración de los Estados Financieros y sus anexos correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2025.

· 3.1.1.2.03 Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación , nomina, deuda e ingresos de odontología correspondiente al mes de mayo 2025
· 3.1.1.2.04 Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato correspondiente  al mes de junio 2025

· 3.21.3.01 Actualización de inventarios Sede correspondiente al mes de junio 2025


	



	RESULTADOS / CONCLUSIONES

	 Se presentan los resultados Generales, según el promedio alcanzado por los responsables en el monitoreo mensual de las ejecuciones de las actividades programadas POA 2025.

Resultados de Monitoreo Mensual por responsables:
	Resultados 
	Planificada
	Ejecutada
	%

	Auditoria Medica
	2
	2
	100%

	Bioseguridad
	2
	2
	100%

	Calidad
	6
	6
	100%

	Calidad de los Servicios
	2
	2
	100%

	Urgencias
	3
	3
	100%

	Compras
	1
	1
	100%

	Departamento Financiero
	8
	4
	50%

	Departamento Medico
	2
	2
	100%

	Electromedicina
	2
	2
	100%

	Enfermeria
	5
	5
	100%

	Epidemiologia
	2
	2
	100%

	Facturacion
	1
	1
	100%

	Farmacia
	1
	1
	100%

	Gestion al Usuario
	5
	5
	100%

	Infecciones
	2
	2
	100%

	Laboratorio
	6
	6
	100%

	Imágenes
	3
	3
	100%

	Banco de Sangre
	1
	1
	100%

	Mercadeo
	6
	6
	100%

	Planes, Programas y Proyectos
	5
	5
	100%

	OAI
	5
	5
	100%

	Odontologia
	3
	3
	100%

	Gestion Humana
	8
	8
	100%

	Revisión y Control
	1
	1
	100%

	Tecnologia
	3
	3
	100%




	


	RECOMENDACIONES 

	Continuar  con el método de seguimiento y monitoreo de las ejecuciones  del POA 2025 a través de correo, llamada y presencial.

	

	ANEXOS (Si aplica)

	Matriz de autoevaluación, Matriz de Alcance de Resultados POA 2025 y 
Matriz de Reprogramación 



Instrucciones de llenado:
[bookmark: _Hlk127788205]*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

	                 Yanet Fortunato



	
	Elaborado por
(Nombre y apellido)
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