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	DATOS GENERALES

	Lugar:    DCSNS ☐  SRS ☐  Hospital ☒  CPN ☐     

	*Nombre del lugar:
	Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART)

	Área:
	División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (Planificación)

	Nombre de la Actividad:
	Autoevaluación del POA 2025, correspondiente Octubre-Diciembre 

	Código POA (Si aplica):
	3.7.1.4.01

	

	INTRODUCCIÓN

	Este informe tiene el objetivo de monitorear, evaluar y dar seguimiento a la ejecución de las actividades correspondiente al 4to trimestre del 2025.

La finalidad de este informe es monitorear el desempeño de las áreas, en función de su ejecución, el cumplimiento de los productos y actividades programados en el citado trimestre, conforme al Plan Operativo Anual (POA) formulado para el año 2025.



	OBJETIVO DEL INFORME

	Medir el nivel de avance de ejecución de las actividades mensuales para poder alcanzar un buen desempeño en los indicadores de gestión y resultados programados del POA 2025.

	

	METODOLOGIA (Si aplica)

	Monitoreo mensualmente de manera presencial y vía Correo con todos los responsables definidos en el Plan Operativo Anual 2025; con la Matriz de MEP POA (DPD-FO-0011-V3), Matriz de Alcance por Resultados POA (DPD-FO-010-V2) y Matriz de Reprogramación Trimestral POA (DPD-FO-012-V2).

	

	DESARROLLO / HALLAZGOS

	 El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) cuenta con un total de 22 áreas responsables de ejecución de actividades en el 4to trimestre, de las cuales presentaron sus evidencias oportunamente en el monitoreo, para un nivel de cumplimiento de reporte oportuno de 93 %. 

Las áreas que no entregaron en el monitoreo interno son 

Finanzas:

Las actividades no presentadas por Finanzas son las siguientes:
· 3.1.1.2.01 Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el periodo. (pendiente mes de diciembre)
· 3.1.1.2.02 Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento (pendiente mes de diciembre)
· 3.1.1.2.04 Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato.
· 3.1.1.2.06 Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía. (Pendiente mes de diciembre)
· 3.1.1.2.07 Realizar el cierre de las operaciones del año fiscal de acuerdo con las normativas emitidas por la DIGECOG.
· 3.1.1.2.08 Elaboración de los Estados Financieros y sus anexos (Pendiente mes de diciembre)
· 3.2.1.3.01 Actualización de inventarios Sede


Laboratorio:
           La actividad no presentada por Laboratorio es la siguiente:	

· 1.1.1.2.08 Reunión con DPS para coordinar entrega insumos/ Participación evaluación externa calidad 


	



	RESULTADOS / CONCLUSIONES

	 Se presentan los resultados Generales, según el promedio alcanzado por los responsables en el monitoreo trimestral de las ejecuciones de las actividades programadas POA 2025.

Resultados de Monitoreo Trimestral por responsables:

	Resultados 
	Planificada
	Ejecutada
	%

	Auditoría Médica
	5
	5
	100%

	Banco de Sangre
	1
	1
	100%

	Bioseguridad
	3
	3
	100%

	Calidad
	4
	4
	100%

	Calidad de los Servicios
	3
	3
	100%

	Compras
	2
	2
	100%

	Departamento Financiero
	9
	6
	67%

	Departamento Medico
	1
	1
	100%

	Electromedicina
	1
	1
	100%

	Enfermería
	4
	4
	100%

	Epidemiologia
	2
	2
	100%

	Facturación
	1
	1
	100%

	Farmacia
	1
	1
	100%

	Gestión Usuarios
	5
	5
	100%

	Gestión Humana
	8
	8
	100%

	Laboratorio e Imágenes
	6
	5
	83%

	Mercadeo
	5
	5
	100%

	OAI
	5
	5
	100%

	Planes, Programas y Proyectos
	6
	6
	100%

	Revisión y Control
	1
	1
	100%

	Tecnología
	3
	3
	100%

	Urgencias
	5
	5
	100%






	


	RECOMENDACIONES 

	Continuar con el método de seguimiento y monitoreo de las ejecuciones del POA 2025 a través de correo, llamada y presencial.

	

	ANEXOS (Si aplica)

	Matriz de autoevaluación, Matriz de Alcance de Resultados POA 2025, y 
Matriz de Reprogramación 


Instrucciones de llenado:
[bookmark: _Hlk127788205]*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

	                 Yanet Fortunato
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(Nombre y apellido)
	



Planificada	
Auditoría Médica	Banco de Sangre	Bioseguridad	Calidad	Calidad de los Servicios	Compras	Departamento Financiero	Departmaneto Medico	Electromedicina	Enfermeria	Epidemiologia	Facturacion	Farmacia	Gestion Usuarios	Gestion Humana	Laboratorio e Imágenes	Mercadeo	OAI	Planes, Programas y Proyectos	Revision y Control	Tecnologia	Urgencias	5	1	3	4	3	2	9	1	1	4	2	1	1	5	8	6	5	5	6	1	3	5	Planificada Ejecutada	
Auditoría Médica	Banco de Sangre	Bioseguridad	Calidad	Calidad de los Servicios	Compras	Departamento Financiero	Departmaneto Medico	Electromedicina	Enfermeria	Epidemiologia	Facturacion	Farmacia	Gestion Usuarios	Gestion Humana	Laboratorio e Imágenes	Mercadeo	OAI	Planes, Programas y Proyectos	Revision y Control	Tecnologia	Urgencias	5	1	3	4	3	2	6	1	1	4	2	1	1	5	8	5	5	5	6	1	3	5	



Página 3 de 3

image1.png
SNS

SERVICIO NACIONAL
DE SALUD




