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	DATOS GENERALES

	Lugar:    DCSNS ☐  SRS ☐  Hospital ☒  CPN ☐     

	*Nombre del lugar:
	Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART)

	Área:
	División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (Planificación)

	Nombre de la Actividad:
	Autoevaluación del POA 2026 correspondiente al trimestre Enero-Marzo

	Código POA (Si aplica):
	3.1.6.03

	

	INTRODUCCIÓN

	Este informe hace reseña al monitoreo y evaluación seguimiento de las ejecutorias de las actividades correspondiente al trimestre Enero-Marzo 2026.

La finalidad de este informe es monitorear el desempeño de las áreas, en función de su ejecución, el cumplimiento de los productos y actividades programados en el citado mes, conforme al Plan Operativo Anual (POA) formulado para el año 2026.



	OBJETIVO DEL INFORME

	Medir el nivel de avance de ejecución de las actividades mensuales para poder alcanzar un buen desempeño en los indicadores de gestión y resultados programados del POA 2026.

	

	METODOLOGIA (Si aplica)

	Monitoreo mensualmente de manera presencial y vía Correo con todos los responsables definidos en el Plan Operativo Anual 2026; con la Matriz de MEP POA (DPD-FO-0011-V3), Matriz de Alcance por Resultados POA (DPD-FO-010-V2) y Matriz de Reprogramación Trimestral POA (DPD-FO-012-V2).

	

	DESARROLLO / HALLAZGOS

	 El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) cuenta con un total de 23 áreas responsables de ejecución de 79 actividades en el 1er trimestre, de las cuales presentaron sus evidencias oportunamente en el monitoreo, para un nivel de cumplimiento de reporte oportuno de 93 %. 

Las áreas que no entregaron evidencias en el monitoreo interno son:

Departamento financiero:
· 3.8.1.05 Remisión reporte comportamiento de indicadores financieros en seguimiento            
(disminución de deuda, eficientización de la nomina e incremento de captación recursos directos) no entregada para el mes de febrero.

· 3.1.1.2.06 Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía.

· 3.1.1.2.08 Elaboración de los Estados Financieros y sus anexos.

Gestión al Usuario:
· 3.10.1.06 Cumplimiento indicadores de AU.



	



	RESULTADOS / CONCLUSIONES

	 Se presentan los resultados Generales, según el promedio alcanzado por los responsables en el monitoreo Trimestral de las ejecuciones de las actividades programadas en los meses que comprenden Enero, Febrero y Marzo POA 2026.

Resultados de Monitoreo Trimestral por responsables:
	Resultados 
	Planificada
	Ejecutada
	%

	Administrativo/Compras
	1
	1
	100%

	Auditoría Médica
	3
	3
	100%

	Banco de Sangre
	2
	2
	100%

	Bioseguridad
	2
	2
	100%

	Calidad de los Servicios
	12
	12
	100%

	Calidad en la Gestión
	2
	2
	100%

	Departamento Médico
	4
	4
	100%

	Electromedicina
	1
	1
	100%

	Enfermería
	2
	2
	100%

	Epidemiología
	1
	1
	100%

	Farmacia
	1
	1
	100%

	Departamento Financiero
	10
	8
	80%

	Gestión Usuario
	6
	5
	83%

	Infecciones
	2
	2
	100%

	Laboratorio e Imágenes
	4
	4
	100%

	Mercadeo
	2
	2
	100%

	OAI
	3
	3
	100%

	Operaciones
	1
	1
	100%

	Planes, Programas y Proyectos
	4
	4
	100%

	Gestión Humana
	6
	6
	100%

	Tecnología
	3
	3
	100%

	Urgencias
	6
	6
	100%

	Odontología
	1
	1
	100%











	


	RECOMENDACIONES 

	Continuar con el método de seguimiento y monitoreo de las ejecuciones del POA 2026 a través de correo, llamada y presencial.

	

	ANEXOS (Si aplica)

	Matriz de autoevaluación, Matriz de Alcance de Resultados y Matriz de Reprogramación 



Instrucciones de llenado:
[bookmark: _Hlk127788205]*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

	                 Yanet Fortunato



	
	Elaborado por
(Nombre y apellido)
	



Meta Planificada y Ejecutada por Resultado Esperado

Planificada	
Administrativo/Compras	Auditoría Médica	Banco de Sangre	Bioseguridad	Calidad de los Servicios	Calidad en la Gestión	Departamento Médico	Electromedicina	Enfermeria	Epidemiología	Farmacia	Departamento Financiero	Gestión Usuario	Infecciones	Laboratorio e Imágenes	Mercadeo	OAI	Operaciones	Planes, Programas y Proyectos	Gestión Humana	Tecnología	Urgencias	Odontología	1	3	2	2	12	2	4	1	2	1	1	10	6	2	4	2	3	1	4	6	3	6	1	Ejecutada	
Administrativo/Compras	Auditoría Médica	Banco de Sangre	Bioseguridad	Calidad de los Servicios	Calidad en la Gestión	Departamento Médico	Electromedicina	Enfermeria	Epidemiología	Farmacia	Departamento Financiero	Gestión Usuario	Infecciones	Laboratorio e Imágenes	Mercadeo	OAI	Operaciones	Planes, Programas y Proyectos	Gestión Humana	Tecnología	Urgencias	Odontología	1	3	2	2	12	2	4	1	2	1	1	8	5	2	4	2	3	1	4	6	3	6	1	
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