SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Dirección o Departamento: Planificación y desarrollo

| Fecha | 11/10/2021 |
| --- | --- |

TEMA OBJETIVO DEL INFORME

Informe del monitoreo de ejecución del POA SNS correspondientes al 3er. trimestre 2021

| DESARROLLO DEL INFORME |  |  |
| --- | --- | --- |
| El informe de avances en el Plan Operativo Anual (POA) 2021 del INCART y que está sujeto al POA del SNS presenta los resultados alcanzados en la programación de actividades de tercer trimestre 2021. Las actividades del POA se envían a principio de año a cada involucrado, esto con la finalidad de que las áreas puedan realizar sus programaciones de actividades, ejecutarlas a tiempo y poder entregar las evidencias de las mismas en la fecha limite estipulada la cual es del 25 -30 de cada mes. En el tercer trimestre del 2021 se encuentran programadas un total de 63 actividades. A continuación veremos un reporte de ejecución de las actividades por departamento: Actividad; Responsable; Evidencia; Programada; ejecutadas; Observación. Seguimiento a los servicios diagnósticos (con turno que abarquen 24 horas); Imágenes Calidad; Informe; 1; 1. Sesión del comité de Fármaco-Terapéutica; Presidente Comité de Farmacoterapeutica/ Farmacia; Minuta y listado de participación; 1; 1. Sesión del Comité de Emergencias y Desastres (de acuerdo a eventos y operativos); Urgencia; Listado de participación y minuta; 1; 1. Implementación del Modelo Integrado de Atención de Emergencias y Urgencias; Urgencias; Informe; 1; 1. Seguimiento RAC-Triaje Pacientes Salas de Emergencias Hospitalarias; Urgencia; Reporte; 1; 1. Mantenimiento del carro de paro en las salas de emergencias; Urgencia; Lista de chequeo carro de paro; 1; 1. Sesiones de los Comité de Calidad de los Servicios de Salud; Calidad; Listado de participación y minuta; 1; 1. Seguimiento al cumplimiento del SISMAP Salud; Calidad; Informe; 1; 0; Postpuesto. Sincerizar y actualizar las agendas médicas; Gestión de Usuarios; Reporte; 3; 3. Seguimiento a la ejecución del plan de mejora acorde al resultado obtenido en las encuestas; GESTION USUARIA; Informe; 1; 1. Promoción de la cartera de servicios y procesos internos de gestión de usuarios; Mercadeo GESTION USUARIA; Reporte; 1; 1. Gestión de buzones de sugerencias; Calidad; Reporte; 1. Conformación de los comités hospitalarios; Dirección Médica Quú comite; Acta de Constitución; 1; 0; Pospuesto para noviembre. Reuniones de los comités hospitalarios; Dirección Medica; Lista de participantes y minuta; 1; 1. Recolección de datos y acciones correctivas de Salud Ambiental Hospitalaria.; Servicios Generales EPPIDEMIOLOGIA Y BIOSEGURIDAD; Reporte; 1; 1. Seguimiento al cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia; Urgencia/ATENCION INMEDIATA; Informe; 1; 1. Elaboración al Plan de Capacitación del CEAS 2022; Recursos Humano; Plan; 1; 1. Seguimiento al desarrollo del Plan de Capacitación del CEAS 2021; Recursos Humano; Informe; 1; 1. Implementación plan de mejora Encuesta de clima laboral (según aplique); Recursos Humano; Informe; 1; 1. Elaboración Acuerdos Desempeño; Recursos Humano; Reporte; 1; 0; Pospuesto para Noviembre. Seguimiento al cumplimiento de horario en el CEAS; Recursos Humano; Informe; 1; 1. Autoevaluación de calidad de datos de reportes rutinarios; Planificación; Informe; 1; 0. Reporte de producción de servicios de salud de manera oportuna; DIGC; Registro Digital; 3; 3. Elaboración del POA 2022; Planificación; Plan; 1; 1. Elaboración del PACC 2022; Dirección Administrativa / Planificación; Plan; 1; 1. Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF; Calidad; Informe; 1; 1. Sesiones de trabajo comité de calidad; Calidad; Listado de participación y minuta; 3; 3. Seguimiento a la implementación Carta Compromiso al Ciudadano (CCC); Calidad; Informe; 1; 1. Levantamiento de datos de áreas fisicas para registro en módulo de establecimientos; Operaciones; Registro Digital; 1; 1. Soporte a los requerimientos tecnológicos internos; Tecnología; Reporte; 1; 1. Actualización del portal de transparencia; OAI; Registro Digital; 3; 3. Reunión de seguimiento al comité de medios web; Tecnología; Listado de participación y minuta; 1; 1. Análisis y seguimiento al proceso de Quejas y Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311; OAI; Informe; 1; 1. Elaboración del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria; Dirección Administrativa; Plan; 3; 3. Seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria; Servicios Generales; Informe; 1; 1. Seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2021; Operaciones; Informe; 1; 1. Actualización trimestral del Inventario CEAS; Finanzas; Registro Digital; 1; 1. Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral; Planificación; Informe; 1; 1. Análisis comportamiento pago; Finanzas; Informe; 3; 3. Análisis de Gestión de Tesorería; Finanzas; Informe; 3; 3. Elaboración y análisis de los Estados Financieros del CEAS; Finanzas; Estados Financieros; 3; 3. Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS; Finanzas; Informe; 1; 1. Auditoría concurrente de los expedientes clínicos; Auditoria Medica; Informe; 1; 1. Reporte mensual de lo recibido por PROMESE-CAL Vs lo solicitado y por compra administrativa a la URGM; Farmacia; Reporte; 3; 3. Seguimiento a los planes de mejora para disminución de las objeciones médicas; Auditoria Medica; Informe; 1; 1. Resultados: En el tercer trimestre 2021: -Se realizaron XX Actividades de las 63 Programadas en el POA, para cumplimiento de un XX% en el segundo trimestre. En el mes de Juliol2021: -Se realizaron XX Actividades de las XX Programadas en el POA, para cumplimiento de un 100% En el mes de Agosto 2021: -Se realizaron XX Actividades de las XX Programadas en el POA, para cumplimiento de un 92% En el mes de Sept. 2021: -Se realizaron XX actividades de las XX programadas en el POA, para un cumplimiento de un 92%. Conclusión: Continuando con una muy buena ejecución y entrega a tiempo de evidencias de actividades del POA, en el Tercer trimestre nos encontramos con un 94% de ejecución. Con relación al primer trimestre el porcentaje de cumplimiento sigue siendo el mismo, por lo que recomendamos que se continúe realizando el monitoreo de POA de manera eficiente. Las evidencias se han entregado en el formato indicado por el SNS, auditadas internamente por el equipo de planificación validando que toda la información sea la que se solicita además que estén firmadas y sellados por las áreas pertinentes. Las actividades que no fueron ejecutadas se debieron a que aún no estamos en esa etapa del proceso y falta de lineamientos para ejecuciones en actividades como: Plan de mejora CAF, Seguimiento a plan de mejora CAF, SISMAP Salud y una reprogramación por parte del área tecnológica en la Reunión de seguimiento de comités de medios web. El reporte trimestral al SNS fue enviado el día 07 de julio del 2021, para ser auditado y otorgar la valoración pertinente. |
| RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS |  |  |
| - Continuar con el método de seguimiento y monitoreo de las ejecuciones de las actividades del POA |  |  |
| RESPONSABLES |  |  |
| Elaborado por: | Luis Ferreras |  |
| Validado por : | Lic. Haydee Acevedo |  |
| Firma y sello de recibido: |  |  |