SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Dirección o Departamento: Planificación y desarrollo

| Fecha | 14/02/2022 |
| --- | --- |

TEMA OBJETIVO DEL INFORME

Informe del monitoreo de ejecución del POA SNS correspondientes al 4to. trimestre 2021

| DESARROLLO DEL INFORME |  |  |
| --- | --- | --- |
| El informe de avances en el Plan Operativo Anual (POA) 2021 del INCART y que está sujeto al POA del SNS presenta los resultados alcanzados en la programación de actividades del cuarto trimestre 2021. Las actividades del POA se envían a principio de año a cada involucrado, esto con la finalidad de que las áreas puedan realizar sus programaciones de actividades, ejecutarlas a tiempo y poder entregar las evidencias de las mismas en la fecha limite estipulada la cual es del 25 -30 de cada mes. En el cuarto trimestre del 2021 se encuentran programadas un total de 66 actividades. A continuación veremos un reporte de ejecución de las actividades por departamento: Actividad; Responsable; Evidencia; Programada; ejecutadas; Observación. Seguimiento a los servicios diagnósticos (con turno que abarquen 24 horas); Imágenes Calidad; Informe; 1; 1. Sesión del comité de Fármaco-Terapéutica; Presidente Comité de Farmacoterapeutica/ Farmacia; Minuta y listado de participación; 1; 1. Sesión del Comité de Emergencias y Desastres (de acuerdo a eventos y operativos); Urgencia; Listado de participación y minuta; 1; 1. Seguimiento RAC-Triaje Pacientes Salas de Emergencias Hospitalarias; Urgencia; Reporte; 1; 1. Mantenimiento del carro de paro en las salas de emergencias; Urgencia; Lista de chequeo carro de paro; 1; 1. Sesiones de los Comité de Calidad de los Servicios de Salud; Calidad; Listado de participación y minuta; 1; 1. Seguimiento a la aplicación del listado de verificación de la cirugía segura; Cirugía/ Calidad; Informe; 1; 1. Actualización y reporte lista de espera quirúrgica; Cirugía; Reporte; 3; 3. Seguimiento al cumplimiento del SISMAP Salud; Calidad; Informe; 1; 1; Postpuesto. Sincerizar y actualizar las agendas médicas; Gestión de Usuarios; Reporte; 3; 3. Encuesta de Satisfacción de Usuarios; Calidad; Informe; 1; 1. Elaboración del plan de mejora productos resultados de la encuesta de satisfacción de usuario; Gestión Usuarios; Plan; 1; 1. Seguimiento a la ejecución del plan de mejora acorde al resultado obtenido en las encuestas; GESTION USUARIA; Informe; 1; 1. Promoción de la cartera de servicios y procesos internos de gestión de usuarios; Mercadeo GESTION USUARIA; Reporte; 1; 0. Gestión de buzones de sugerencias; Calidad; Reporte; 1; 1. Reuniones de los comités hospitalarios; Dirección Medica; Lista de participantes y minuta; 2; 2. Recolección de datos y acciones correctivas de Salud Ambiental Hospitalaria.; Servicios Generales EPPIDEMIOLOGIA Y BIOSEGURIDAD; Reporte; 1; 1. Seguimiento al cumplimiento del proceso de referencia y contra referencia; Urgencia/ATENCION INMEDIATA; Informe; 1; 1. Seguimiento al desarrollo del Plan de Capacitación del CEAS 2021; Recursos Humano; Informe; 1; 1. Implementación plan de mejora Encuesta de clima laboral (según aplique); Recursos Humano; Informe; 1; 0. Elaboración Acuerdos Desempeño; Recursos Humano; Reporte; 1; 1. Seguimiento al cumplimiento de horario en el CEAS; Recursos Humano; Informe; 1; 1. Autoevaluación de calidad de datos de reportes rutinarios; Planificación; Informe; 1; 0. Reporte de producción de servicios de salud de manera oportuna; DIGC; Registro Digital; 3; 1. Elaboración de la Memoria Institucional 2021; Dirección de Planificación; Memoria; 1; 1. Elaboración del Plan de Mejora CAF; Calidad; Plan; 1; 1. Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF; Calidad; Informe; 1; 0. Sesiones de trabajo comité de calidad; Calidad; Listado de participación y minuta; 3; 3. Seguimiento a la implementación Carta Compromiso al Ciudadano (CCC); Calidad; Informe; 1; 1. Soporte a los requerimientos tecnológicos internos; Tecnología; Reporte; 1; 1. Actualización del portal de transparencia; OAI; Registro Digital; 3; 2. Reunión de seguimiento al comité de medios web; Tecnología; Listado de participación y minuta; 1; 0. Análisis y seguimiento al proceso de Quejas y Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311; OAI; Informe; 1; 0. Seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria; Servicios Generales; Informe; 1; 1. Elaboración del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2022; Operaciones; Plan; 1; 1. Seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura 2021; Operaciones; Informe; 1; 1. Actualización trimestral del Inventario CEAS; Finanzas; Registro Digital; 1; 1. Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral; Planificación; Informe; 1; 1. Análisis comportamiento pago; Finanzas; Informe; 3; 1. Análisis de Gestión de Tesorería; Finanzas; Informe; 3; 1. Elaboración y análisis de los Estados Financieros del CEAS; Finanzas; Estados Financieros; 3; 1. Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS; Finanzas; Informe; 1; 0. Autoevaluación de las NOBACI; Control Interno; Informe; 1; 1. Auditoría concurrente de los expedientes clínicos; Auditoria Medica; Informe; 1; 1. Reporte mensual de lo recibido por PROMESE-CAL Vs lo solicitado y por compra administrativa a la URGM; Farmacia; Reporte; 3; 3. Seguimiento a los planes de mejora para disminución de las objeciones médicas; Auditoria Medica; Informe; 1; 1. Resultados: En el cuarto trimestre 2021: -Se realizaron 48 Actividades de las 66 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 73%. En el mes de octubre 2021: -Se realizaron 13 Actividades de las 15 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 86.7% En el mes de Noviembre 2021: -Se realizaron 11 Actividades de las 16 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 68.8% En el mes de Diciembre 2021: -Se realizaron 24 actividades de las 35 programadas en el POA, para un cumplimiento de un 68.6%. Conclusiones: - En este último trimestre del año, la ejecución de las actividades descendió a un 73%, impactado por la salida del personal de las áreas de Finanzas, Calidad y DIGC entre otras, además de las licencias médicas a raíz del rebrote del COVID 19. - Las evidencias se han entregado en el formato indicado por el SNS, auditadas internamente por el equipo de planificación validando que toda la información sea la que se solicita además que estén firmadas y sellados por las áreas pertinentes. - El reporte trimestral al SNS fue enviado en fecha oportuna el día 13 de Enero del 2022, para ser auditado y otorgar la valoración pertinente. |
| RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS |  |  |
| - Continuar con el método de seguimiento y monitoreo de las ejecuciones de las actividades del POA. - Compartir con las demás Direcciones Informe para uso oportuno en evaluaciones de desempeño del personal involucrado. |  |  |
| RESPONSABLES |  |  |
| Elaborado por: | Lic. Manuela García Balbuena |  |
| Validado por : | Lic. Haydee Acevedo / Ing. Luis Ferreras |  |
| Firma y sello de recibido: |  |  |