## Hoja1
Servicio Nacional de Salud
Dirección de Planificación y Desarrollo
Programación de actividades en el Plan Operativo Anual (POA)
2022
Metropolitano
Instituto Nacional del Cancer Rosa E. Sanchez perez de tavares INCART | [19 empty] | Fecha: 03-03-2022
Resultados Esperados | Productos | Código | Actividades Programables Presupuestables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total de Acciones | Medio de Verificación 1 | Medio de Verificación 2 | Medio de Verificación 3 | Responsable | Presupuesto de actividad
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.2 Implementación del Sistema de Administracion de Bienes | 4.1.1.2.01 | Actualización de inventarios | [12 empty] | 2 | Informe | Registro Digital |  | Finanzas | 300 | bar: Jun; Dic
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.2 Implementación del Sistema de Administracion de Bienes | 4.1.1.2.02 | Auditoria de cumplimiento de las politicas de administración de bienes | [12 empty] | 4 | Informe | Listado de participación |  | Revision y control | 500 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.2 Implementación del Sistema de Administracion de Bienes | 4.1.1.2.03 | Elaboracion de plan de levantamiento y/o actualización de inventarios (cronograma 2023) | [12 empty] | 1 | Plan | Listado de participación |  | Finanzas | 400 | bar: Dic
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.4 Gestión Financiera de la Red | 4.1.1.4.01 | Elaboración de los estados financieros y sus notas de referencia | [12 empty] | 12 | Otros |  | Estados Financieros y notas de referencia | Finanzas | 300 | bar: Ene to Dic
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.4 Gestión Financiera de la Red | 4.1.1.4.02 | Análisis comportamiento pago | [12 empty] | 12 | Informe |  |  | Finanzas | 300 | bar: Ene to Dic
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.4 Gestión Financiera de la Red | 4.1.1.4.03 | Análisis de Gestión de Tesorería | [12 empty] | 12 | Informe |  |  | Finanzas | 300 | bar: Ene to Dic
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.4 Gestión Financiera de la Red | 4.1.1.4.04 | Seguimiento al cumplimiento del Sub-Indicador de Correcta Publicación Presupuestaria (IGP) en los CEAS de Autogestión | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Planificacion | 300 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.5 Plan de Mantenimiento preventivo de infraestuctura y equipos | 4.1.1.5.01 | Elaboración del Plan de Mantenimiento de infraestructura y equipos | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Operaciones / Electromedicina | 200 | bar: Ene
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.5 Plan de Mantenimiento preventivo de infraestuctura y equipos | 4.1.1.5.02 | Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos | [12 empty] | 3 | Informe | Listado de participación |  | Planificacion / Operacioones | 300 | bar: Abr; Ago; Dic
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.6 Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional | 4.1.1.6.01 | Implementación de CCC (EESS priorizado) | [12 empty] | 3 | Resolución de aprobación | Listado de participación |  | Calidad | 1000 | bar: Oct to Dic
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.6 Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional | 4.1.1.6.02 | Implementación/actualización de CAF | [12 empty] | 6 | Autodiagnóstico | Plan de Mejora | EDI | Calidad | 1000 | bar: Jul to Dic
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.6 Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional | 4.1.1.6.03 | Implementación de Sismap Salud (EESS priorizado) | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Reporte |  | NO aplica | 1000 | bar: Abr; Oct
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.6 Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional | 4.1.1.6.04 | Cumplimiento mínimo en los indicadores del ranking hospitalarios | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | Planificacion | 300 | bar: Jul
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.6 Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional | 4.1.1.6.05 | Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Minuta |  | Calidad | 500 | bar: May; Nov
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.7 Fortalecimiento de la Planificación Institucional | 4.1.1.7.01 | Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Planificacion | 800 | bar: Jul
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.7 Fortalecimiento de la Planificación Institucional | 4.1.1.7.02 | Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Planificacion | 800 | bar: Jul
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.8 Estandarizacion Sub-portales de Transparencia | 4.1.1.8.01 | Actualizacion Subportales de Transparencia | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | OAI | 500 | bar: Ene to Dic
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | 4.1.1.8 Estandarizacion Sub-portales de Transparencia | 4.1.1.8.02 | Informe quejas y solicitudes de Informacion | [12 empty] | 12 | Informe |  |  | Gestión Usuarios | 300 | bar: Ene to Dic
4.1.3. Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 4.1.3.2 Despliegue del Manual de Señalética e Identidad Hospitalaria | 4.1.3.2.01 | Seguimiento a la implementación del Manual de Identidad Hospitalaria | [12 empty] | 3 | Reporte |  |  | Mercadeo | 400 | bar: Abr; Ago; Dic
4.1.3. Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos | 4.1.3.3 Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS | 4.1.3.3.01 | Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa) | [12 empty] | 4 | Reporte | Otros | Fotos | Mercadeo | 1000 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.2 Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | 1.2.1.2.01 | Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Gestión Usuarios | 600 | bar: Ene to Dic
1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.2 Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | 1.2.1.2.02 | Elaboración de los planes de mejora en base a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Gestión Usuarios | 600 | bar: Jun
1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.2 Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | 1.2.1.2.03 | Seguimiento a la implementación de los planes de mejora | [12 empty] | 2 | Informe | Listado de participación |  | Gestión Usuarios | 400 | bar: Sep; Dic
1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud | 1.2.1.2 Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio | 1.2.1.2.04 | Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Informe |  | Gestion Usuarios | 600 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.1 Fortalecimiento de los servicios de hostelería | 1.2.2.1.01 | Diagnóstico situacional de proceso de hosteleria | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | Calidad | 500 | bar: Feb
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.1 Fortalecimiento de los servicios de hostelería | 1.2.2.1.02 | Implementación del manual de procedimiento de hosteleria hospitalaria | [12 empty] | 1 | Informe |  |  | Calidad | 500 | bar: Ene
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.1 Fortalecimiento de los servicios de hostelería | 1.2.2.1.03 | Elaboración de planes de mejora de hosteleria | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Calidad | 600 | bar: Mar
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.1 Fortalecimiento de los servicios de hostelería | 1.2.2.1.04 | Evaluación de la ejecución de los planes de mejora de hosteleria | [12 empty] | 3 | Informe | Listado de participación |  | Calidad | 400 | bar: May; Ago; Nov
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.3 Estructuración Comités priorizados de Salud | 1.2.2.3.01 | Conformacion y/o restructuracion de los Comites Hospitalarios | [12 empty] | 4 | Otros |  | Actas de conformación | Direccion Medica | 600 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.4 Fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica | 1.2.2.4.01 | Notificacion oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiologica | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Epidemiologia | 400 | bar: Ene to Dic
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.5 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria | 1.2.2.5.02 | Reuniones de trabajo para la vigilancia y control de las IAAS | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Minuta |  | Epidemiologia | 600 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.5 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria | 1.2.2.5.03 | Implementacion del formulario de evaluacion de procesos de bioseguridad hospitalaria | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Epidemiologia | 300 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.5 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria | 1.2.2.5.04 | Elaboracion de planes de mejora para la bioseguridad hospitalaria. | [12 empty] | 3 | Plan | Listado de participación |  | Epidemiologia | 400 | bar: Abr; Jul; Oct
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.5 Fortalecimiento de bioseguridad hospitalaria | 1.2.2.5.05 | Evaluacion de la ejecución de los planes de mejora bioseguridad hospitalaria | [12 empty] | 3 | Informe | Listado de participación |  | Epidemiologia | 300 | bar: May; Ago; Nov
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.7 Supervisión del cumplimiento de los planes de mejora en los EESS según informe de monitoreo de la calidad de los servicios clínicos y quirúrgicos | 1.2.2.7.01 | Implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el informe | [12 empty] | 4 | Informe | Listado de participación |  | Calidad | 400 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.7 Supervisión del cumplimiento de los planes de mejora en los EESS según informe de monitoreo de la calidad de los servicios clínicos y quirúrgicos | 1.2.2.7.02 | Gestión de la habilitación de todos los servicios que ofertan en el EESS | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Calidad | 500 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.7 Supervisión del cumplimiento de los planes de mejora en los EESS según informe de monitoreo de la calidad de los servicios clínicos y quirúrgicos | 1.2.2.7.04 | Supervisión del cumplimiento de los protocolos durante la atención clínica y quirúrgica a los usuarios de los servicios | [12 empty] | 4 | Informe | Listado de participación |  | DM / Auditoria Medica | 300 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.8 Gestión oportuna de los datos de producción de servicios | 1.2.2.8.01 | Reporte de producción de servicios | [12 empty] | 12 | Registro Digital |  |  | DIGC | 300 | bar: Ene to Dic
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud | 1.2.2.8 Gestión oportuna de los datos de producción de servicios | 1.2.2.8.02 | Autoevaluación de los datos de producción de servicios | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | DIGC | 400 | bar: Ene to Dic
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1 Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS | 4.1.2.1.01 | Auditoría de los expedientes clínicos | [12 empty] | 12 | Informe | Listado de participación |  | Auditoria Medica | 600 | bar: Ene to Dic
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1 Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS | 4.1.2.1.02 | Socialización de los principales hallazgos de las auditoría y reportes de glosas | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Minuta |  | Auditoria Medica | 600 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1 Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS | 4.1.2.1.03 | Elaboración de acuerdos con acciones de mejora a partir de los hallazgos de las glosas para disminucion de objeciones médicas y administrativas | [12 empty] | 4 | Otros | Listado de participación | Acuerdos | Auditoria Medica | 300 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1 Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS | 4.1.2.1.04 | Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Auditoria Medica | 400 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia | 4.1.2.1 Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS | 4.1.2.1.05 | Analisis del comportamiento de la facturacion | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Finanzas | 300 | bar: Ene to Dic
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad | 1.1.5.1.01 | Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | Urgencia | 500 | bar: Mar
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad | 1.1.5.1.02 | Implementación del RAC-Triaje de pacientes en las Salas de Emergencias | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Urgencia | 400 | bar: Mar; Jun; Sep; Nov
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad | 1.1.5.1.03 | Llenado y registro de Formulario RAC -Triaje de pacientes en las Salas de Emergencias | [12 empty] | 2 | Reporte |  |  | Urgencia | 300 | bar: Mar; Jun
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad | 1.1.5.1.04 | Certificación en Soporte Vital Avanzado del personal asistencial de salas de emergencias | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Urgencia | 800 | bar: Feb; May; Ago; Nov
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad | 1.1.5.1.05 | Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposicion de carro de paro | [12 empty] | 4 | Otros | Listado de participación | Reporte carro de paro | Urgencia | 400 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad | 1.1.5.1.06 | Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud. | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Urgencia | 500 | bar: Ene to Dic
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.1 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad | 1.1.5.1.08 | Atención a los llamados por radio del sistema 911 (registros) | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Urgencia | 200 | bar: Ene to Dic
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.01 | Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Urgencia | 300 | bar: Ene
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.02 | Reuniones de Coordinación plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con jefes y encargados comité de emeregncias. | [12 empty] | 4 | Listado de participación | Minuta |  | Urgencia | 600 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.03 | Simulacro para probar la funcionabilidad de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios. | [12 empty] | 1 | Informe | Otros | Fotos | Urgencia | 500 | bar: Jul
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.04 | Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Navidad y Año Nuevo comité de emergencias | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  | Urgencia | 500 | bar: Dic
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.05 | Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa comité de emergencias | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  | Urgencia | 500 | bar: Abr
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.06 | Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a Temporada Ciclonica y Eventos Hidrometeorologicos comité de emergencias | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  | Urgencia | 500 | bar: Jun
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.07 | Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a alta demanda asistencial comité de emergencias | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  | Urgencia | 500 | bar: Ene
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.08 | Reunión de preparacion y respuesta Epidemiológicos Covid-19 y otras epidemias comité de emergencias | [12 empty] | 1 | Listado de participación | Minuta |  | Urgencia | 500 | bar: Ene
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | 1.1.5.2 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta de los Establecimientos. | 1.1.5.2.10 | Socialización del procedimiento de notificación y traslado de casos sospechosos y confirmados COVID-19. | [12 empty] | 2 | Listado de participación | Minuta |  | Epidemiologia y Urgencias. | 600 | bar: Mar; May
2.1.1. Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 2.1.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado | 2.1.1.1.01 | Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red. | [12 empty] | 12 | Reporte |  |  | Urgencia | 500 | bar: Ene to Dic
2.1.1. Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 2.1.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado | 2.1.1.1.02 | Gestión de los buzones de sugerencias | [12 empty] | 12 | Informe |  |  | Calidad | 500 | bar: Ene to Dic
2.1.1. Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 2.1.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado | 2.1.1.1.03 | Gestionar las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo. | [12 empty] | 12 | Informe |  |  | Calidad | 500 | bar: Ene to Dic
2.1.1. Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población | 2.1.1.1 Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado | 2.1.1.1.04 | Seguimiento a la actualización de la cartera de servicios del establecimiento | [12 empty] | 12 | Informe |  |  | Gestión Usuarios | 500 | bar: Ene to Dic
3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1 Programa de capacitación del CEAS | 3.2.1.1.01 | Ejecución Plan de Capacitación -2022 | [12 empty] | 9 | Listado de participación |  |  | Gesion Humana | 500 | bar: Mar to Nov
3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1 Programa de capacitación del CEAS | 3.2.1.1.02 | Seguimiento ejecución plan capacitación 2022 | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Gesion Humana | 300 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1 Programa de capacitación del CEAS | 3.2.1.1.03 | Detección necesidades capacitación por departamento -Plan 2023. | [12 empty] | 1 | Reporte |  |  | Gesion Humana | 300 | bar: Sep
3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1 Programa de capacitación del CEAS | 3.2.1.1.04 | Elaboración del Plan de Capacitación -2023 | [12 empty] | 1 | Plan |  |  | Gesion Humana | 500 | bar: Oct
3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector | 3.2.1.1 Programa de capacitación del CEAS | 3.2.1.2.02 | Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad. | [12 empty] | 4 | Reporte |  |  | Gesion Humana | 400 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
4.1.1.9 Implementación del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación | 3.2.1.1 Programa de capacitación del CEAS | 4.1.1.9.03 | Monitoreo del POA 2023 | [12 empty] | 4 | Informe | Listado de participación | Matriz de Monitoreo interno | Planificación | 200 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  |  | 22 | 19 | 41 | 23 | 23 | 41 | 24 | 24 | 40 | 23 | 25 | 43 | 348
EESS: Establecimientos de salud
CEAS: Centro especializado de atención de Salud
CCC: Carta compromiso al ciudadano
EDI: Evaluación del desempeño institucional
CAF: Marco Común de Evaluación (Common assesment Framework)
Aprobado por
Haydeé Acevedo
Directora de Planificacion y Desarrollo
Note on C8: Inicia siglas de la dependencia, numeración línea estratégica, numeración objetivo, numeración resultado esperado, numeración producto y secuencia actividades para el producto en decimales. Ej.: Servicio Regional de Salud X (sigla de identificación) Eje Estratégico 1 Objetivo 1 Resultado Esperado 1 Producto 1 Actividad 01 Ejemplo: SRSM 1.1.1.1.01
Note on T8: sns2: Si el medio de verificación es "otros", describir cual sería utilizado. También aplicable para cualquier otra observación, incluyendo supuestos.
Note on D55: Luis Ferreras: RAC : Recepcion Acogida y Clasificación.
Note on D71: Luis Ferreras: QDSR: Quejas, Denuncias, Sugerencias y Reclasificaciones