SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Dirección o Departamento: Planificación y desarrollo

| Fecha | 19/04/2022 |
| --- | --- |

TEMA OBJETIVO DEL INFORME

Informe del monitoreo de ejecución del POA SNS correspondientes al 1er. trimestre 2022

| DESARROLLO DEL INFORME |  |  |
| --- | --- | --- |
| El informe de avances en el Plan Operativo Anual (POA) 2022 del INCART y que está sujeto al POA del SNS, presenta los resultados alcanzados en la programación de actividades del 1er trimestre 2022. Las actividades del POA se envían a principio de año, a cada involucrado, esto con la finalidad de que las áreas puedan realizar sus programaciones de actividades, ejecutarlas a tiempo y poder entregar las evidencias de las mismas en la fecha limite estipulada la cual es del 25 -30 de cada mes. En el 1er trimestre del 2022 se encuentran programadas un total de 85 actividades. A continuación veremos un reporte de ejecución de las actividades por departamento: Actividad; Responsable; Evidencia; Programada; ejecutadas; Observación. Seguimiento a la notificación oportuna de los incidentes en el módulo definido para los fines; Calidad; Reporte; 1; 0. Gestionar las QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.; Calidad; Informe; 3; 3. Seguimiento al cumplimiento del Sub-Indicador de Correcta Publicación Presupuestaria (IGP) en los CEAS de Autogestión; Planificación; Reporte; 1; 1. Supervisión del cumplimiento de los protocolos durante la atención clínica y quirúrgica a los usuarios de los servicios; Auditoria Medica; Informe/Lista de participación; 1; 0. Implementación de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio; Gestión Usuarios; Listado de participación/Informe; 1; 1. Designación de flota telefónica número único para sala de emergencias centros hospitalario responsables (médico de servicio); Urgencia; Reporte; 3; 3. Socialización de los principales hallazgos de las auditoría y reportes de glosas; Auditoria Medica; Listado de participación/Minuta; 1; 0. Elaboración de acuerdos con acciones de mejora a partir de los hallazgos de las glosas para disminución de objeciones médicas y administrativas; Auditoria Medica; Acuerdos / Lista de participación; 1; 0. Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora; Auditoria Medica; Reporte; 1; 0. Auditoria de cumplimiento de las políticas de administración de bienes; Revisión y control; Informe/Lista de participación; 1; 1. Elaboración de los estados financieros y sus notas de referencia; Finanzas; Estados Financieros y notas de referencia; 3; 2. Análisis comportamiento pago; Finanzas; Informe; 3; 1. Análisis de Gestión de Tesorería; Finanzas; Informe; 3; 1. Elaboración del Plan de Mantenimiento de infraestructura y equipos; Operaciones / Electromedicina; Plan; 1; 1. Actualización Supórtales de Transparencia; OAI; Reporte; 3; 3. Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa); Mercadeo; Reporte; 1; 1. Elaboración de planes de mejora de hostelería; Calidad; Plan; 1; 1. Conformación y/o restructuración de los Comités Hospitalarios; Dirección Medica; Actas de conformación; 1; 0. Implementación de los planes de mejora elaborados acorde al monitoreo de todas las áreas incluidas en el informe; Calidad; Informe/Lista de participación; 1; 1. Gestión de la habilitación de todos los servicios que ofertan en el EESS; Calidad; Reporte; 1; 1. Reporte de producción de servicios; DIGC; Registro Digital; 3; 3. Autoevaluación de los datos de producción de servicios; DIGC; Reporte; 3; 3. Auditoría de los expedientes clínicos; Auditoria Medica; Informe/Lista de participación; 3; 3. Análisis del comportamiento de la facturación; Finanzas; Reporte; 3; 1. Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias; Urgencia; Reporte; 1; 1. Implementación del RAC-Triaje de pacientes en las Salas de Emergencias; Urgencia; Reporte; 1; 1. Llenado y registro de Formulario RAC -Triaje de pacientes en las Salas de Emergencias; Urgencia; Reporte; 1; 1. Certificación en Soporte Vital Avanzado del personal asistencial de salas de emergencias; Urgencia; Reporte; 1; 1. Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposición de carro de paro; Urgencia; Reporte carro de paro/Lista de participación; 1; 1. Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.; Urgencia; Reporte; 3; 3. Atención a los llamados por radio del sistema 911 (registros); Urgencia; Reporte; 3; 3. Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios; Urgencia; Plan; 1; 1. Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a alta demanda asistencial comité de emergencias; Urgencia; Minuta/Lista de participación; 1; 1. Reunión de preparación y respuesta Epidemiológicos Covid-19 y otras epidemias comité de emergencias; Urgencia; Minuta/Lista de participación; 1; 1. Seguimiento al proceso de referencia y contra referencia de la Red.; Urgencia; Reporte; 3; 3. Gestión de los buzones de sugerencias; Calidad; Informe; 3; 3. Seguimiento a la actualización de la cartera de servicios del establecimiento; Mercadeo; Informe; 3; 3. Ejecución Plan de Capacitación -2022; Gestión Humana; Listado de participación; 1; 1. Seguimiento ejecución plan capacitación 2022; Gestión Humana; Reporte; 1; 1. Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.; Gestión Humana; Reporte; 1; 1. Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital; Gestión Usuarios; Reporte; 3; 3. Monitoreo del POA 2023; Planificación; Matriz de Monitoreo interno/Informe/Lista de participación; 1; 1. Socialización del procedimiento de notificación y traslado de casos sospechosos y confirmados COVID-19.; Urgencia; Minuta/Lista de participación; 1; 1. Informe quejas y solicitudes de Información; Gestión Usuarios; Informe; 3; 3. Diagnóstico situacional de proceso de hostelería; Calidad; Reporte; 1; 1. Implementación del manual de procedimiento de hostelería hospitalaria; Calidad; Informe; 1; 1. Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica; Epidemiologia; Reporte; 3; 3. Reuniones de trabajo para la vigilancia y control de las IAAS; Epidemiologia; Minuta/Lista de participación; 1; 1. Implementación del formulario de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria; Epidemiologia; Reporte; 1; 1. Total; 85; 72. Resultados: En el 1er trimestre 2022: -Se realizaron 72 Actividades de las 85 Programadas en el POA, para cumplimiento de un 85%. En el mes de Enero 2022: -Se realizaron 23 actividades de las Programadas en el POA, para cumplimiento de un 100% En el mes de Febrero 2022: -Se realizaron 17 actividades de las Programadas en el POA, para cumplimiento de un 86% En el mes de Marzo 2022: -Se realizaron 32 actividades de las programadas en el POA, para un cumplimiento de un 77 %. Conclusiones: - Las áreas: Urgencia, Revisión y Control, Libre Acceso a la Información Pública (OAI), Mercadeo, Epidemiologia, Dirección De Investigación Y Gestión Del Conocimiento (DIGC), Gestión Usuarios, Gestión Humana, Operaciones / Electromedicina, Planificación y Desarrollo, alcanzaron un porcentaje de cumplimiento de 100%. - Gerencia de Calidad: alcanzo un porcentaje de cumplimiento de 92.3%. Respecto a la actividad pendiente, seguimiento a la notificación oportuna de los incidentes en el módulo definido para los fines, está en proceso de creación de usuario y habilitación de espacio para subir formulario a carpeta compartida. Esta actividad se reprogramó para el mes de mayo. - Auditoria Medica: alcanzo un porcentaje de cumplimiento de 57.1%. En cuanto a la actividad, ejecución de supervisión del cumplimiento de los protocolos durante la atención clínica y quirúrgica a los usuarios de los servicios, se encuentra en espera de entrenamiento por parte del SRSM, para la realización de la misma. Las siguientes actividades NO fueron realizadas: 1. Socialización de los principales hallazgos de la auditoría y reportes de glosas. 2. Elaboración de acuerdos con acciones de mejora a partir de los hallazgos de las glosas para disminución de objeciones médicas y administrativas. 3. Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora. - Dirección financiera: alcanzo un porcentaje de cumplimiento de 41.7%. - Dirección Médica: reprogramó la actividad, Conformación y/o restructuración de los Comités Hospitalarios. La misma se reunió con coordinadores de los comités hospitalarios y solicito actas constitutivas, reprogramó para 22/04/2022, actividad Conformación y/o restructuración de los Comités Hospitalarios. |
| RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS |  |  |
| - Acciones de mejora: En el caso de Auditoria Médica y Dirección Financiera, recomendamos descentralizar las actividades correspondientes al Plan Operativo Anual y entrenar colaboradores de su área en particular, que puedan dar soporte ante cualquier eventualidad o ausencia, en la realización de las mismas. |  |  |
| RESPONSABLES |  |  |
| Elaborado por: | Lic. Manuela García Balbuena |  |
| Validado por : | Lic. Haydee Acevedo / Ing. Luis Ferreras |  |
| Firma y sello de recibido: |  |  |